## 首页
云眼观张村GIS平台项目
文件名 | 需求跟踪矩阵 | 项目编号 | P5
版本修订记录（项目）
版本号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期
V1.0 | 创建 | 王正宁 | 2022-03-07
V1.1 | 需求完成 | 王正宁 | 2022-04-01
V1.2 | 需求变更 | 王正宁 | 2022-04-08
V1.3 | 维护设计说明书 | 王正宁、王凯迪 | 2022-04-28
V1.4 | 需求变更 | 王正宁 | 2022-05-17
V1.5 | 维护代码 | 王正宁、孙世刚、王凯迪 | 2022-06-06
V1.6 | 维护测试用例 | 王正宁、沈芳莉 | 2022-06-13
Readme
名称 | 描述 |  | 其他

## 填写说明
１、建立需求跟踪矩阵： １）需求分析工程师在产品需求规格说明书评审通过后，依据其编制形成跟踪矩阵（分纵向、横向两个矩阵）。 ２）建议项目组根据项目的模块或类划分建立跟踪子表。 ３）需求跟踪矩阵需经过项目经理的确认后方可纳入配置管理。
２、项目相关人员（设计、编码、测试）人员应在相关活动结束后，将所产生的工作产品与需求的对应关系在表中进行描述 １）设计工程师负责填写设计文档与需求的对应关系 ２）编码工程师负责填写代码与需求的对应关系 ３）测试工程师负责填写测试用例与需求的对应关系
３、CM工程师负责管理需求跟踪矩阵，并在已纳入跟踪的工作产品发生变更时维护跟踪矩阵
４、在完成阶段产品与需求对应关系的描述后，由项目经理指定人员进行审批，并填写在“文档控制页”中 项目经理指定人员在里程碑评审点对需求跟踪矩阵的维护情况进行确认，并填写在“文档控制页”中。

## 需求跟踪矩阵(纵向)
需求跟踪矩阵
用户需求编号 | 用户需求简述 （项目可行性分析报告） |  |  | 优先级 | 需求状态 | 需求规格说明书 |  | 详细设计说明书 |  | 代码 |  | 系统测试用例 |  | 验收测试用例
| 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |  |  | 文件名称 | 功能编号 | 文件名称 | 功能编号 | 路径 | 文件名 | 文件名称 | 用例编号 | 文件名称 | 用例编号
1 | 三维地理信息平台 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
2 |  | 页面描述 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
3 |  | 地图操作 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.2. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 2 | 《测试用例》 | 2
4 |  | 天气状况模拟 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.3. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
5 | 张村概况 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
6 |  | 村民分布一张图 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.1. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 4 | 《测试用例》 | 4
7 |  |  | 图层管理 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.1.1. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 5 | 《测试用例》 | 5
8 |  |  | POI详情查看 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.1.2. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 6 | 《测试用例》 | 6
9 |  | 宣传视频展示 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.2. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 7 | 《测试用例》 | 7
10 |  | 数据面板 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.3. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 10、11 | 《测试用例》 | 10、11
11 |  | 宣传数据 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.3.1. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 9 | 《测试用例》 | 9
12 |  |  | 人口基本数据 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.3.2. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 11 | 《测试用例》 | 11
13 |  |  | 体经济收入情况 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.3.3. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 11 | 《测试用例》 | 11
14 |  |  | 可支配收入情况 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.3.4. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 11 | 《测试用例》 | 11
15 |  |  | 民年龄结构分析 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.3.5. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 11 | 《测试用例》 | 11
16 |  |  | 民最高学历分析 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.3.6. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 11 | 《测试用例》 | 11
17 | 党建引领 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3. | 《详细设计说明书》 | 3.1 | src/main/java/com/example/zc/controller/PartyController.java | DcAirqualityController | 《测试用例》 | 16 | 《测试用例》 | 16
18 |  | 党员分布一张图 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.1. | 《详细设计说明书》 | 3.1 | src/main/java/com/example/zc/controller/PartyController.java | DcAirqualityController | 《测试用例》 | 14 | 《测试用例》 | 14
19 |  | 村组织架构 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.2. | 《详细设计说明书》 | 3.1 | src/main/java/com/example/zc/controller/PartyController.java | DcAirqualityController | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
20 |  |  | 党组织架构 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.2.1. | 《详细设计说明书》 | 3.1 | src/main/java/com/example/zc/controller/PartyController.java | DcAirqualityController | 《测试用例》 | 20 | 《测试用例》 | 20
21 |  |  | 村委会架构 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.2.2. | 《详细设计说明书》 | 3.1 | src/main/java/com/example/zc/controller/PartyController.java | DcAirqualityController | 《测试用例》 | 21 | 《测试用例》 | 21
22 |  |  | 合作社架构 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.2.3. | 《详细设计说明书》 | 3.1 | src/main/java/com/example/zc/controller/PartyController.java | DcAirqualityController | 《测试用例》 | 22 | 《测试用例》 | 22
23 |  | 党建数据看板 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.3. | 《详细设计说明书》 | 3.1 | src/main/java/com/example/zc/controller/PartyController.java | DcAirqualityController | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
24 |  |  | 基础党员数据 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.3.1. | 《详细设计说明书》 | 3.1 | src/main/java/com/example/zc/controller/PartyController.java | DcAirqualityController | 《测试用例》 | 17 | 《测试用例》 | 17
25 |  |  | 员年龄结构分析 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.3.2. | 《详细设计说明书》 | 3.1 | src/main/java/com/example/zc/controller/PartyController.java | DcAirqualityController | 《测试用例》 | 17 | 《测试用例》 | 17
26 |  |  | 红心帮认领情况 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.3.3. | 《详细设计说明书》 | 3.1 | src/main/java/com/example/zc/controller/PartyController.java | DcAirqualityController | 《测试用例》 | 18 | 《测试用例》 | 18
27 | 基层治理 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 25 | 《测试用例》 | 25
28 |  | 规划与现状 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.1. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
29 |  |  | 图层管理 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.1.1. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 26 | 《测试用例》 | 26
30 |  |  | POI详情查看 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.1.2. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 28 | 《测试用例》 | 28
31 |  |  | 垃圾车历史轨迹查看 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.1.3. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 29 | 《测试用例》 | 29
32 |  | 住宅与企业 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.2. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
33 |  |  | 图层管理 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.2.1. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 30 | 《测试用例》 | 30
34 |  |  | POI详情查看 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.2.2. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 31 | 《测试用例》 | 31
35 |  | 数据看板 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.3. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
36 |  |  | 村土地现状分析 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.3.1. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 32 | 《测试用例》 | 32
37 |  |  | 巡检数据统计 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.3.2. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 33 | 《测试用例》 | 33
38 |  |  | 巡检上报列表 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.3.3. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 34 | 《测试用例》 | 34
39 |  |  | 巡检详情查看 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.3.4. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 35 | 《测试用例》 | 35
40 |  |  | 近12月巡检上报情况 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.3.5. | 《详细设计说明书》 | 3.2 | src/main/java/com/example/zc/controller/ComprehensiveController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 36 | 《测试用例》 | 36
41 | 民生服务 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.5. | 《详细设计说明书》 | 3.3 | src/main/java/com/example/zc/controller/LivelihoodController.java | LivelihoodController | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
42 |  | 乡村民生一张图 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.5.1. | 《详细设计说明书》 | 3.3 | src/main/java/com/example/zc/controller/LivelihoodController.java | LivelihoodController | 《测试用例》 | 40 | 《测试用例》 | 40
43 |  |  | 通知公告 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.5.1.1. | 《详细设计说明书》 | 3.3 | src/main/java/com/example/zc/controller/LivelihoodController.java | LivelihoodController | 《测试用例》 | 41 | 《测试用例》 | 41
44 |  |  | 图层管理 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.5.1.2. | 《详细设计说明书》 | 3.3 | src/main/java/com/example/zc/controller/LivelihoodController.java | LivelihoodController | 《测试用例》 | 42 | 《测试用例》 | 42
45 |  |  | 详情查看 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.5.1.3. | 《详细设计说明书》 | 3.3 | src/main/java/com/example/zc/controller/LivelihoodController.java | LivelihoodController | 《测试用例》 | 43 | 《测试用例》 | 43
46 |  | 数据看板 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.5.2. | 《详细设计说明书》 | 3.3 | src/main/java/com/example/zc/controller/LivelihoodController.java | LivelihoodController | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
47 |  |  | 金融服务 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.5.2.1. | 《详细设计说明书》 | 3.3 | src/main/java/com/example/zc/controller/LivelihoodController.java | LivelihoodController | 《测试用例》 | 44 | 《测试用例》 | 44
48 |  |  | 民生项目征寻 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.5.2.2. | 《详细设计说明书》 | 3.3 | src/main/java/com/example/zc/controller/LivelihoodController.java | LivelihoodController | 《测试用例》 | 45 | 《测试用例》 | 45
49 |  |  | 有事大家提 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.5.2.3. | 《详细设计说明书》 | 3.3 | src/main/java/com/example/zc/controller/LivelihoodController.java | LivelihoodController | 《测试用例》 | 46 | 《测试用例》 | 46
50 |  | 文旅融合 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.6. | 《详细设计说明书》 | 3.4 | src/main/java/com/example/zc/controller/CulturalTourismController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 49 | 《测试用例》 | 49
51 |  | 资源分布一张图 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.6.1. | 《详细设计说明书》 | 3.4 | src/main/java/com/example/zc/controller/CulturalTourismController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
52 |  |  | 图标注记 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.6.1.1. | 《详细设计说明书》 | 3.4 | src/main/java/com/example/zc/controller/CulturalTourismController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 50 | 《测试用例》 | 50
53 |  |  | POI详情查看 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.6.1.2. | 《详细设计说明书》 | 3.4 | src/main/java/com/example/zc/controller/CulturalTourismController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 51 | 《测试用例》 | 51
54 |  | 游客画像分析 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.6.2. | 《详细设计说明书》 | 3.4 | src/main/java/com/example/zc/controller/CulturalTourismController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
55 |  |  | 游客人数 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.6.2.1. | 《详细设计说明书》 | 3.4 | src/main/java/com/example/zc/controller/CulturalTourismController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 52 | 《测试用例》 | 52
56 |  |  | 客24小时趋势变化 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.6.2.2. | 《详细设计说明书》 | 3.4 | src/main/java/com/example/zc/controller/CulturalTourismController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 52 | 《测试用例》 | 52
57 |  |  | 游客来源地分析 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.6.2.3. | 《详细设计说明书》 | 3.4 | src/main/java/com/example/zc/controller/CulturalTourismController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 52 | 《测试用例》 | 52
58 |  |  | 客年龄段多维柱状图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.6.2.4. | 《详细设计说明书》 | 3.4 | src/main/java/com/example/zc/controller/CulturalTourismController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 52 | 《测试用例》 | 52
59 |  |  | 驻留时长分析 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.6.2.5. | 《详细设计说明书》 | 3.4 | src/main/java/com/example/zc/controller/CulturalTourismController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 52 | 《测试用例》 | 52
60 | 新增需求 | 三维模型及整体页面 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.1.1. | 《详细设计说明书》 | 3.5 | src/main/java/com/example/zc/controller/ZcProfilesController.java | ZcProfilesController | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
61 |  | 党建引领 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.1.2. | 《详细设计说明书》 | 3.1 | src/main/java/com/example/zc/controller/PartyController.java | DcAirqualityController | 《测试用例》 | 19 | 《测试用例》 | 19
62 |  | 民生服务 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.1.3. | 《详细设计说明书》 | 3.3 | src/main/java/com/example/zc/controller/LivelihoodController.java | LivelihoodController | 《测试用例》 | 45 | 《测试用例》 | 45
63 |  | 文旅融合 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.1.4. | 《详细设计说明书》 | 3.4 | src/main/java/com/example/zc/controller/CulturalTourismController.java | ComprehensiveController | 《测试用例》 | 50 | 《测试用例》 | 50
Note on F3: whale: 新增 删除 修改