## Bug
Bug编号 | 所属产品 | 所属模块 | 所属项目 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 浏览器 | 重现步骤 | Bug状态 | 激活次数 | 影响版本 | 指派给 | 解决者 | 解决方案 | 相关用例 | 附件
1 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /安心游浙山(#282) | 德清山地旅游小程序(#32) | 小程序天气显示的时间和气温与现状不符 | 2 | 2 | 代码错误 |  | [步骤] 在码上救援页面点击天气图标，跳转到天气页面，查看天气详情 [结果] 显示的天气日期为9月28日的天气 <img src="{1221.png}" alt="" /> [期望] 获取当天的天气并显示 | 激活 | 0 | v1.0.0(#36) | 杨军 |  |  | 小程序天气(5)
2 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /浙山一张图(#284) | 德清山地旅游小程序(#32) | 游客分析中的历史客流量详细数据查看展示不全 | 1 | 1 | 代码错误 | chrome | [步骤] 1、进入浙山一张图系统，打开游客分析面板 2、将鼠标悬浮在图表位置，查看图表详细数据 [结果] 部分数据被遮挡。 <img src="{1125.png}" alt="" /> <img src="{1126.png}" alt="" /> [期望] 数据不被遮挡，并展示所有数据 | 已解决 | 0 | 主干(#trunk) | cwj | 滕润婕 | 已解决 | 游客分析-各路线历史游客量(54)
3 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /浙山一张图(#284) | 德清山地旅游小程序(#32) | 山地专图中的测量工具使用不了 | 3 | 1 | 代码错误 | 全部 | [步骤] 1、进入"安心游浙山"的山地专图页面 2、点击测量按钮 [结果] 测量按钮无反应 [期望] 实现选取点位进行测量 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 沈芳莉 | 已解决 | 山地专图页面显示(14)
4 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /浙山一张图(#284) | 德清山地旅游小程序(#32) | 图表悬浮样式修改 | 4 | 4 | 界面优化 |  | [步骤] 将鼠标置于图表上方，显示悬浮信息 [结果] 悬浮样式与整体设计不一致 <img src="{1053.png}" alt="" /> <img src="{1054.png}" alt="" /> [期望] 将图表的悬浮样式修改为与整体样式一致 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed |  |  | 游客分析-各路线历史游客量(54)
5 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /浙山一张图(#284) | 德清山地旅游小程序(#32) | 历史客流量时间选择器样式 | 4 | 4 | 界面优化 |  | [步骤] 点击历史客流量时间选择器 [结果] 样式与整体风格不一致 <img src="{1052.png}" alt="" /> [期望] 将样式修改为和整体样式一致 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed |  |  | 游客分析-各路线历史游客量(54)
6 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /安心游浙山(#282) | 德清山地旅游小程序(#32) | 山地专图路线详情中文本没有显示完全 | 3 | 3 | 代码错误 |  | [步骤] 山地专图查看路线详情 [结果] 已经无法继续查看页面内容，但是文本还没有显示完整 <img src="{1051.png}" alt="" /> [期望] 文本显示完整 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 滕润婕 | 已解决 | 山地专图路线详情查看(20)
7 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /浙山一张图(#284) | 德清山地旅游小程序(#32) | 修改历史客流量时间后图表无变化 | 2 | 2 | 代码错误 |  | [步骤] 修改历史客流量的时间区间 [结果] 图表没有任何变化 <img src="{1046.png}" alt="" /> [期望] 修改历史时间区间后，相应的图表内容随之改变 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed |  |  | 游客分析-各路线历史游客量(54)
8 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /浙山一张图(#284) | 德清山地旅游小程序(#32) | 未在地图上显示路线、景点等POI点 | 2 | 2 | 代码错误 |  | [步骤] 在地图的下方点击路线、景点等，未显示对应的POI点 [结果] 未在地图上显示对应POI点 <img src="{1045.png}" alt="" /> [期望] 在地图上显示相应的POI点 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 杨军 | 已解决 | 救援一张图图层管理(46)
9 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /浙山一张图(#284) | 德清山地旅游小程序(#32) | 应急救援中详情弹窗内容 | 2 | 2 | 代码错误 |  | [步骤] 在PC端点击应急救援中列表中的一条救援信息查看详情 [结果] 弹窗中文字重叠 <img src="{1043.png}" alt="" /> [期望] 查看详情时弹窗中所有文字显示清楚 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 滕润婕 | 已解决 | 救援信息-应急救援中(50)
10 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /浙山一张图(#284) | 德清山地旅游小程序(#32) | 历史救援记录详情弹窗内容 | 3 | 3 | 代码错误 |  | [步骤] 打开PC端，在历史救援记录列表中点击一条数据查看详情 [结果] 1. 救援信息中第一行有一张未加载的图片 2. 有多条救援信息时，展开多条，内容超出弹窗 <img src="{1042.png}" alt="" /> [期望] 1. 救援信息第一行显示救援icon 2. 内容设置为上下滚动，不要超出弹窗 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 杨军 | 已解决 | 救援信息-历史救援记录(51)
11 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /安心游浙山(#282) | 德清山地旅游小程序(#32) | 小程序文旅体中有部分富文本无法显示 | 2 | 2 | 代码错误 |  | [步骤] 在小程序中进入文旅体页面，点击美宿中的部分酒店民宿，查看详情页面时富文本内容没有显示 [结果] 富文本内容没有显示 <img src="{1041.png}" alt="" /> [期望] 所有酒店民宿的富文本内容都能显示出来 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 滕润婕 | 已解决 | 文旅优服详情查看(27)
12 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /安心游浙山(#282) | 德清山地旅游小程序(#32) | 赛事列表中搜索时placeholder与搜索的内容重叠 | 3 | 3 | 代码错误 |  | [步骤] 小程序进入赛事列表，点击搜索框，输入文字 [结果] 输入的文字与placeholder重叠 <img src="{1040.png}" alt="" /> [期望] 输入文字后placeholder消失 | 已关闭 | 1 | 主干(#trunk) | Closed | 滕润婕 | 已解决 | 文旅体赛事列表搜索(25)
13 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /安心游浙山(#282) | 德清山地旅游小程序(#32) | 小程序山地专图上所有POI点都没有显示 | 2 | 2 | 代码错误 |  | [步骤] 进入小程序山地专图页面 [结果] 地图上所有POI点均没有显示，仅显示空白地图 [期望] 在地图上显示需要显示的数据 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 杨军 | 已解决 | 山地专图地图POI点显示(15)
14 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /安心游浙山(#282) | 德清山地旅游小程序(#32) | 小程序山地专图上点击重置后无任何响应 | 2 | 2 | 代码错误 |  | [步骤] 进入小程序的山地专图页面，移动地图后点击重置，无任何响应 [结果] 点击重置后，地图上午任何响应 [期望] 点击重置后，地图返回莫干山初始设定位置 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 杨军 | 已解决 | 山地专图地图基本操作(67)
15 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /安心游浙山(#282) | 德清山地旅游小程序(#32) | 小程序山地专图模块点击定位后跳转到非洲 | 2 | 2 | 代码错误 |  | [步骤] 小程序上进入山地专图，在地图上点击定位按键 [结果] 跳转到非洲 <img src="{1039.png}" alt="" /> [期望] 点击定位后跳转到当前位置 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 杨军 | 已解决 | 山地专图地图基本操作(67)
16 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /浙山守护人(#283) | 德清山地旅游小程序(#32) | 完成的救援未在救援记录列表中显示 | 2 | 2 | 代码错误 |  | [步骤] 完成救援后查看救援记录 [结果] 未能看到最新完成的救援记录 [期望] 完成的救援应可以在救援记录列表中查看 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 杨军 | 设计如此 | 救援地图-完成救援事件(36)
17 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /浙山守护人(#283) | 德清山地旅游小程序(#32) | 完成救援后会显示“再按一次退出”提示 | 3 | 3 | 代码错误 |  | [步骤] 在APP上完成一次救援 [结果] 点击完成救援后跳转到救援地图待响应页面，并跳出“再按一次退出”提示 [期望] 返回前一页面时不要跳出退出提示 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 杨军 | 已解决 | 救援地图-完成救援事件(36)
18 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /浙山守护人(#283) | 德清山地旅游小程序(#32) | 响应救援后在小程序上显示的距离有误 | 2 | 2 | 代码错误 |  | [步骤] 在小程序上发起救援，使用APP响应救援后，在小程序上显示的距离有问题 [结果] 相距位置很近，但是显示的距离差很多 <img src="{1038.png}" alt="" /> [期望] 显示合理的距离 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 杨军 | 已解决 | 救援地图-救援事件响应救援(33)
19 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /浙山守护人(#283) | 德清山地旅游小程序(#32) | APP上点击暂不响应后过会儿会重新刷新出该救援事件 | 3 | 3 | 代码错误 |  | [步骤] 在APP首页对一个救援事件点击暂不救援 [结果] 被选中暂不救援的事件会先隐藏，但是过一会儿就会重新出现 [期望] 对一个救援事件点击暂不救援后，在本次使用期间，该救援事件不会再出现 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 杨军 | 已解决 | 救援地图-救援事件暂不响应(32)
20 | 德清县山地旅游服务系统(#29) | /浙山守护人(#283) | 德清山地旅游小程序(#32) | APP上无法上传视频 | 2 | 2 | 代码错误 |  | [步骤] 1. 响应救援并上报信息 2. 点击现场视频下的上传按键 [结果] 打开图库后所有的视频文件被过滤无法查询到，点击相机仅有拍照没有拍摄功能 [期望] 正常上传视频 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 杨军 | 已解决 | 救援地图-救援事件添加救援记录(35)

## 系统数据
/(#0) | (#0) | 主干(#trunk) | test(#102)
/安心游浙山(#282) | 德清山地旅游小程序(#32) | v1.0.0(#36) | 登录/登出(#101)
/浙山守护人(#283)
/浙山一张图(#284)