## Datasheet (hidden)
What is the source of data here? IPTS?
Note: Source data IPTS
| Dependant Variable (Y) | Independent Variables (X1, X2, X3, X4…)
| Forecast Variable | Assumption 1 | Assumption 2 | Assumption 3
Module name | Defect Rate | Code Creation Effort | Code Review Effort | Code Rework Effort
7.3.1 - Dncc Control Phase-2 Part1 | 2 | 305 | 3.5 | 2.2
7.4.0 - Web1.5 | 3.2 | 130 | 2.5 | 2
Jupiter - 1.5 | 8 | 213 | 1.5 | 2.5
Rel 2.0 | 1.4915 | 436.25 | 14.75 | 145.25
TAF 8.6.1 | 0.70833 | 184 | 24 | 121

## Readme (hidden)
Quantitative Pro
Read me: In Process
Points to verify in Regression Equation
1) P value < 0.05
2) R square (adj) > 80%
3) VIF should be between 0 and 5 (Maximum can be 10)
Steps for PPM Execution
1) Ensure "Simulcion" is installed. Contact QG POC for details. Do not write anything in Section I
2) Fill Section II a. Select threshold value to monitor probability of success. Reference range: 60%-80%
3) Mention the USL and LSL for the PPM
4) Run Simulacion. <Click "Run Simulation" button on "Add-Ins">
5) Fill Section II b with the help Summary tab in excel sheet resulted after running simulations
6) Fill Section III with the help Sensitivity tab in excel sheet resulted after running simulations
7) Fill Section V if required. Check Result from Section IV.
8) Fill POS in Section VI under Planning using POS value from Section IV. Fill Estimated under Section VII using Mean (Y) under Section II b
9) Section VI needs to be filled during execution with actuals.
<Source of actuals is IPTS>
10) After completion of each phase POS is calculated again and documented in Section VI
11) Replace actual value of the completed phase under assumptions in Section I. Don't overwrite Forecast.
12) Re run simulations and repeat step 5. Verify Result in Section IV for What If Analysis
13) Update Section VI with actual value of completed phase (parameter) and POS
14) Repeat Step 9 onwards untill all phases are completed
15) Fill Section VII once all phases are executed and Y is calculated with actual value.
Points to be addressed
When to trigger CAR?
SPC of Critical Sub-process
Read me document

## 修订历史
修改记录
修订号 | 作者 | 日期 | 简要说明
v1.0 | 俞凯杰 | 2022-01-05 | 新制作
v1.1 | 俞凯杰 | 2022-01-07 | 更新

## QPMS
Document Name文档名称 | QPMS | Date日期 | 2022-01-06
Document number文档编号 | QPM-01 | Revision修订
Part A: QPM Planning POS (Probability of Success) Calculation 目标达成率计算
To be filled in Project Manager with the help of Quality Person
Section A-1: Project's Desired Performance for Y A部分第一节：项目期望的Y的性能 | Target目标 (Y) |  | LSL规格下限 (Y) | USL规格上限 (Y)
Y：试运行-遗留缺陷密度(个/FP) （目标来自项目QPPO） | 0.038925 |  | 0.034245 | 0.043605
Section A-2: Project's Actual Performance for Y A部分第二节：项目实际的Y 的性能 | Mean均值 (Y) | SD 标准差(Y) | LCL | UCL
Y：遗留缺陷密度(个/FP) （实际性能来自组织度量库的性能基线数据） | 0.04325 | 0.00156 | 0.03857 | 0.04793
目标达成率：当前性能基线在目标规格上下限内的达成概率 | Predicted PoS (Y) based on PPB (Y) - Y on Y POS 基于PPB(Y)的预测的目标达成率 (Y) | Target PoS 目标达成率 (Y) | Recommended Action 行动建议
| 59% | 90% | If Predicted POS < Target POS: go to next step If Predicted POS >= Target POS: revisit goals or Target POS
Part B: QPM Set-up B部分：量化项目管理计划
PPM Equation （PPM方程由EPG基于历史统计数据建立） | 遗留缺陷密度 = 0.0660 - 0.123 设计评审密度 - 0.0318 代码走查缺陷密度 - 0.106 验收测试缺陷密度
Section B-1: PPM Equation B部分第一节：PPM方程 | Y | Constant常数 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
| 遗留缺陷密度 | 常量 | 设计评审缺陷密 | 代码走查缺陷密度 | 验收测试缺陷密度
<Mention Unit of measurement for Varname 提到变量名的度量单位> | 个/FP |  | 个/页 | 个/FP | 个/FP
<Copy coefficients from actual PPM equation 复制实际PPM方程的系数> | Regression Coefficient 回归系数 | 0.066 | -0.123 | -0.0318 | -0.106
Section B-2: PPB Data B部分第二节：PPB数据 | Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6
<Copy from MBR or project's historical data 复制度量基线报告或项目的历史数据> | 遗留缺陷密度 | 设计评审缺陷密 | 代码走查缺陷密度 | 验收测试缺陷密度
Mean均值 | 0.04325 | 0.11319 | 0.18444 | 0.02745
SD标准差 | 0.00156 | 0.0023 | 0.02552 | 0.005
UCL控制上限 | 0.04793 | 0.12009 | 0.261 | 0.04245
LCL控制下限 | 0.03857 | 0.10629 | 0.10788 | 0.01245
Section B-3: Simulation Model Set-up B部分第三节：建立模拟模型 | Predicted Y | Simulated X1 | Simulated X2 | Simulated X3 | Simulated X4 | Simulated X5 | Simulated
<Set-up simulation model using PPM equation使用PPM方程计划模拟模型> | 遗留缺陷密度 | 设计评审缺陷密 | 代码走查缺陷密度 | 验收测试缺陷密度
| 0.035176 | 0.11319 | 0.44 | 0.02745
Section B-4 Critical X Identification (Sensitivity will be used for Critical X Identification) B部分第四节 识别关键X因子 (敏感度将用于关键X因子的识别) | X | Correlation Coef. Over X对Y的相关系数 | Critical (Y/N) 关键(Y/N) | Rationale for Identification 识别依据
<Determine critical X from simulation results 通过模拟结果确定关键X因子>,同时考虑生命周期前期、可控性因素 | 设计评审缺陷密 | -0.2724
<Determine critical X from simulation results 通过模拟结果确定关键X因子>,同时考虑生命周期前期、可控性因素 | 代码走查移除缺陷密度 | -0.8079 | Y | 在敏感性基础上，重点考虑了项目可控性和生命周期阶段，选中了该项作为关键X因子
<Determine critical X from simulation results 通过模拟结果确定关键X因子>,同时考虑生命周期前期、可控性因素 | 验收测试移除缺陷密度 | -0.5251
<Determine critical X from simulation results 通过模拟结果确定关键X因子>,同时考虑生命周期前期、可控性因素
<Determine critical X from simulation results 通过模拟结果确定关键X因子>,同时考虑生命周期前期、可控性因素
<Determine critical X from simulation results 通过模拟结果确定关键X因子>,同时考虑生命周期前期、可控性因素
<Use tornado chart 使用旋风图>
| 关键因子原标准差 | 0.0255 | 关键因子改进后标准差 | 0.0255
Section B-5: What If Analysis of Selected Critical Xs 第二部分第四节：对选取的关键X因子执行假设分析 | Simulation Cycle# 模拟循环 | Critical X 关键X因子 | Value Assigned to X X赋值 | Mean 均值(Y) | SD (Y) | Predicted PoS 预测PoS(Y) | Remarks备注
<Make needed changes to simulation model in A-3 对A-3中的模拟模型做所需的改动> | 1 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.45 | 0.0349 | 0.0006 | 86.25% | 将代码走查-移除缺陷密度的均值从0.1634提高到0.2060时（规格线在0.107至0.305之间），实现90.1%或更高的目标达成率
<Fix selected Xi and run simulation with 2000 iterations > | 2 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.19444 | 0.0352 | 0.0006 | 94.43%
<Repeat until predicted PoS is less than target PoS 重复直至预测的PoS少于目标PoS> | 3
<Investigate if Targeted PoS is not achieved如未实现目标PoS，进行研究> | 4
5
Part C: QPM Tracking and Control C部分：量化项目管理追踪与控制
To be filled by PM with QG PoC help 由项目经理在质量组负责人的帮助下填写
Section C-1: Control Chart Set-up for Y and Selected Critical Xs C部分第一节：为Y因子和选取的关键X因子绘制控制图 | Y / Critical X Y因子/关键X因子 | LCL控制下限 | CL Mean | UCL控制上限 | LSL规格下限 | Target目标 | USL规格上限
<Select critical X for SPC, use information in B-4 使用B-4中的信息为SPC选取关键X因子> | 遗留缺陷密度 | 0.03857 | 0.04325 | 0.04793 | 0.034245 | 0.038925 | 0.043605
<Copy from MBR or project's historical data 复制MBR或项目历史数据> | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.1079 | 0.1844 | 0.2609 | 0.11794 | 0.19444 | 0.27094
<Upper/lower bound comes from B-4 上/下界限来自B-4>
<Use control charts in sheet "I-Charts 使用“I-Chart”表单中的控制图>
Section C-2: In Process Control Using PPM Calibration C部分第二节：在过程控制中使用PPM校准 | Date 日期 | Stage 阶段 | Varname 变量名 | Actual Value 实际值 | redicted Y 预测的Y | Predicted SD (Y) 预测的SD (Y) | Predicted PoS (Y) 预测的PoS (Y)
| 2022-02-16 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.042287 | 0.04887 | 0.0006 | 98.6%
| 2022-02-27 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.04105 | 0.04805 | 0.0006 | 100%
| 2022-03-18 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.0418 | 0.0478 | 0.0006 | 99.87%
| 2022-04-19 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.041145 | 0.049145 | 0.0006 | 100%
| 2022-04-20 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.040225 | 0.053225 | 0.0006 | 100%
| 2022-05-21 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.040935 | 0.048935 | 0.0006 | 100%
| 2022-05-27 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.04165 | 0.04865 | 0.0006 | 99.94%
| 2022-06-28 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.042575 | 0.050575 | 0.0006 | 95.7%
| 2022-06-30 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.044 | 0.05 | 0.0006 | 25.52%
| 2022-07-09 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.042785 | 0.045785 | 0.0006 | 91.41%
| 2022-08-31 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.044425 | 0.044425 | 0.0006 | 8.586%
| 2022-09-01 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.04104 | 0.049645 | 0.0006 | 100%
| 2022-09-12 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.041885 | 0.043885 | 0.0006 | 99.79%
| 2022-09-23 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.041085 | 0.049085 | 0.0006 | 100%
| 2022-10-04 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.040425 | 0.049425 | 0.0006 | 100%
| 2022-10-15 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.04265 | 0.04865 | 0.0006 | 94.43%
| 2022-11-06 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.04323 | 0.04623 | 0.0006 | 73.4%
| 2022-11-17 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.04294 | 0.05294 | 0.0006 | 86.61%
| 2022-11-28 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.04174 | 0.04674 | 0.0006 | 99.91%
| 2022-12-09 | 编码阶段 | 代码走查-移除缺陷密度 | 0.040615 | 0.051615 | 0.0006 | 100%
Guideline 指南
1) Use Organization PPB upto 5 data points 至多使用组织项目过程基线中的5个数据点
2) Compute control limits using 6 data points 使用6个数据点计算控制限
3) Verify process performance shift with 12 data points (Compare 6 old with 6 new data points through hypothesis test) 使用12个数据点确认过程性能转换（通过假设检测对比6组新旧数据点）
4) If process performance shift is detected compute control limits with 6 new data points only 如果发现过程性能转换，仅使用6个新的数据点计算控制限
5) If there is no process shift recompute control limits with all data points 如果没有过程转换，使用所有数据点计算控制限
Note on C7: 目标取均值 项目需要达到的目标，每个项目目标可能不同
Note on D7: 作者: PoS = Probability of Success, is an indication of the likelihood of the project achieving the performance goal for Y目标达成率是项目实现性能目标Y的可能性指标
Note on E7: 王龙: 1、项目规格目标可以等于组织过程定义的控制目标； 2、可以根据项目的情况或客户的特殊要求进行提升，A，提升均值和标准差，B，提升标准差 3、USL=均值-3*标准差
Note on F7: 王龙: 1、项目规格目标可以等于组织过程定义的控制目标； 2、可以根据项目的情况或客户的特殊要求进行提升，A，提升均值和标准差，B，提升标准差 3、USL=均值+3*标准差
Note on C10: juan: 历史基线值
Note on E10: 作者: PoS = Probability of Success, is an indication of the likelihood of the project achieving the performance goal for Y目标达成率是项目实现性能目标Y的可能性指标
Note on F10: 王龙: 1、项目规格目标可以等于组织过程定义的控制目标； 2、可以根据项目的情况或客户的特殊要求进行提升，A，提升均值和标准差，B，提升标准差 3、USL=均值-3*标准差
Note on D13: 作者: PoS = Probability of Success, is an indication of the likelihood of the project achieving the performance goal for Y目标达成率是项目实现性能目标Y的可能性指标
Note on B26: 作者: SD = Standard Deviation标准差
Note on B34: <Run simulation with 5000 iterations using the model in A-3使用A-3中的模型重复运行模拟5000次>
Note on D34: Correlation coefficient can be taken from Tornado chart only
Note on B41: 作者: Sheet "Sensitivity" of Simulacion results excel file 模拟“敏感度”表单生成excel文件
Note on E43: 王龙: 对关键过程进行假设分析目标时，此处仅考虑均值的变化，但标准差也许提高，见F48空格
Note on G43: 作者: SD = Standard Deviation SD=标准差
Note on B45: 作者: Use Simulacion' excel add-in使用模拟excel插件
Note on D55: 历史值
Note on E55: 历史值
Note on F55: 历史值

## I-Chart
规格上下限是否包含控制上下限判断过程的能力
改进后的控制上下限在规格上下限内，过程是有能力的
8421原则判断过程的稳定性
8连续8个点在中心线的同一侧； 4连续5个点中，有4个点在1个标准差之外； 2连续3个点中，有2个点在2个标准差之外； 1有一个点在3个标准差之外
|  | 试运行 | 历史或改进后性能基线 |  |  | 目标QPPO |  |  |  |  | 代码走查 |  | 历史或改进后性能基线 |  |  | 目标QPPO
样本序号 S.No. | 功能模块或历史项目 | 试运行-遗留缺陷密度（Y） | UCL | CL | LCL | USL | LSL | Recommended Action行动建议 | 样本序号 S.No. | 功能模块或历史项目 | 代码走查-移除缺陷密度（X) | 数据类型 | UCL | CL | LCL | USL | LSL | Recommended Action行动建议
1 | 历史项目 | 0.04887 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 1 | 历史项目 | 0.17544 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
2 | 历史项目 | 0.04805 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 2 | 历史项目 | 0.18018 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
3 | 历史项目 | 0.0478 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 3 | 历史项目 | 0.18164 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
4 | 历史项目 | 0.049145 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 4 | 历史项目 | 0.14957 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
5 | 历史项目 | 0.053225 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 5 | 历史项目 | 0.1129 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
6 | 历史项目 | 0.048935 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 6 | 历史项目 | 0.17021 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
7 | 历史项目 | 0.04865 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 7 | 历史项目 | 0.17568 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
8 | 历史项目 | 0.050575 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 8 | 历史项目 | 0.12644 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
9 | 历史项目 | 0.05 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 9 | 历史项目 | 0.13636 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
10 | 历史项目 | 0.045785 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 10 | 历史项目 | 0.20482 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
11 | 历史项目 | 0.044425 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 11 | 历史项目 | 0.20794 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
12 | 历史项目 | 0.049645 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 12 | 历史项目 | 0.14184 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
13 | 历史项目 | 0.043885 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 13 | 历史项目 | 0.21944 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
14 | 历史项目 | 0.049085 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 14 | 历史项目 | 0.15982 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
15 | 历史项目 | 0.049425 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 15 | 历史项目 | 0.14943 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
16 | 历史项目 | 0.04865 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 16 | 历史项目 | 0.17568 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
17 | 历史项目 | 0.04623 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 17 | 历史项目 | 0.19465 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
18 | 历史项目 | 0.05294 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 18 | 历史项目 | 0.10784 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 不稳定
19 | 历史项目 | 0.04674 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 19 | 历史项目 | 0.18478 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
20 | 历史项目 | 0.051615 | 0.056069 | 0.048684 | 0.041299 | 0.050227 | 0.035457 | 没有能力 | 20 | 历史项目 | 0.1129 | 改进前 | 0.2609 | 0.1844 | 0.1079 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
21 | 改进后结项项目 | 0.040982 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 21 | 改进后结项项目 | 0.21801 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
22 | 改进后结项项目 | 0.04468 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 22 | 改进后结项项目 | 0.16645 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
23 | 改进后结项项目 | 0.041496 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 23 | 改进后结项项目 | 0.2294 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
24 | 改进后结项项目 | 0.044177 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 24 | 改进后结项项目 | 0.16934 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
25 | 改进后结项项目 | 0.044483 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 25 | 改进后结项项目 | 0.16736 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
26 | 改进后结项项目 | 0.043785 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 26 | 改进后结项项目 | 0.179 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
27 | 改进后结项项目 | 0.041607 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 27 | 改进后结项项目 | 0.20577 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
28 | 改进后结项项目 | 0.041646 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 28 | 改进后结项项目 | 0.19676 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
29 | 改进后结项项目 | 0.042066 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 29 | 改进后结项项目 | 0.19152 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
30 | 改进后结项项目 | 0.045454 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 30 | 改进后结项项目 | 0.14161 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
31 | 改进后结项项目 | 0.042809 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 31 | 改进后结项项目 | 0.19064 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
32 | 改进后结项项目 | 0.043277 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 32 | 改进后结项项目 | 0.18078 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
33 | 改进后结项项目 | 0.041646 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 33 | 改进后结项项目 | 0.23289 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
34 | 改进后结项项目 | 0.045277 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 34 | 改进后结项项目 | 0.15887 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
35 | 改进后结项项目 | 0.04198 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 35 | 改进后结项项目 | 0.19676 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
36 | 改进后结项项目 | 0.044041 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 36 | 改进后结项项目 | 0.17472 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
37 | 改进后结项项目 | 0.043785 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 37 | 改进后结项项目 | 0.17606 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
38 | 改进后结项项目 | 0.045518 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 38 | 改进后结项项目 | 0.1531 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
39 | 改进后结项项目 | 0.045 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 39 | 改进后结项项目 | 0.15273 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
40 | 改进后结项项目 | 0.041207 | 0.047926 | 0.043246 | 0.038566 | 0.050227 | 0.035457 | 继续保持，不需要采取行动 | 40 | 改进后结项项目 | 0.20696 | 改进后 | 0.261 | 0.18444 | 0.10787 | 0.30461 | 0.10739 | 继续保持，不需要采取行动
Note on D20: 项目结束后收集或执行过程中预测
Note on N20: 编码实现后收集
Note on J21: 作者: stability, capability 稳定性，能力
Note on U21: 作者: stability, capability 稳定性，能力

## Sheet1 (hidden)
0.005 | 0.065
0 | 0.085
0.015 | 0.04
0.01 | 0.04
0.01 | 0.035
0.025 | 0.035
0.03 | 0.055
0.03 | 0.035
0.07 | 0.03
0.1 | 0.01
0.06 | 0.005
0.055 | 0.005
0.06 | 0.005
0.08 | 0
0.55 | 0
0.005
0.45

## PPB_PPM说明
基线列表 | [7 empty] | 模型列表
过程 | PPB | 度量单位 | 计算公式 | 均值（Mean) | 标准差(SD) | 控制下限(LCL) | 控制上限(UCL) | 过程/子过程 | 模型公式
结项 | 总体生产率 | 功能点/人天 | 总功能点/总工作量 | 2.1649 | 0.15179 | 1.7096 | 2.6203
需求编写 | 需求编写效率 | 需求文档页数 | 需求文档页数/需求工作的工时 | 1.9781 | 0.12557 | 1.6014 | 2.3548 | 过程与目标模型 | 遗留缺陷密度 = 0.06329 - 0.0165 设计评审缺陷密度 - 0.07188 代码走查缺陷密 - 0.0184 验收测试缺陷密度
需求评审 | 需求评审缺陷密度 | 缺陷数/文档页数 | 需求评审发现的缺陷数 / 评审文档的页数 | 0.14209 | 0.0073444 | 0.12006 | 0.16413 | 代码走查
设计编写 | 设计编写效率 | 设计文档页数 | 设计文档页数/需求工作的工时 | 1.475 | 0.1382 | 1.0604 | 1.8896 | 系统测试
设计评审 | 设计评审缺陷密度 | 缺陷数/文档页数 | 设计评审发现的缺陷数 / 评审文档的页数 | 0.12674 | 0.005526 | 0.11016 | 0.14332 | 验收测试
编码效率 | 编码效率 | 功能点数/工作量 | 编码完成的功能点数/编码的工作量 | 8.5256 | 0.16338 | 8.0354 | 9.0157
代码走查 | 代码走查缺陷密度 | 代码走查缺陷数/功能点 | 走查代码发现的缺陷数/功能点数 | 0.16338 | 0.03287 | 0.064769 | 0.26199
系统测试 | 系统测试缺陷密度 | Bug数/功能点 | 系统测试发现的缺陷数/总功能点 | 0.075012 | 0.0029021 | 0.066306 | 0.083719
验收测试 | 验收测试缺陷密度 | Bug数/功能点 | 验收测试发现的缺陷数/总功能点 | 0.041843 | 0.0050322 | 0.026746 | 0.056939
结项 | 遗留缺陷密度 | Bug数/功能点 | 系统上线后到终验前客户反馈的缺陷数 / 总功能点 | 0.048684 | 0.0024617 | 0.041299 | 0.056069
结项 | 满意度 |  |  | 84.861 | 2.2236 | 78.1901 | 91.5319
结项 | 利润率 | 利润/合同金额 | （合同金额-研发成本）/合同金额 | 0.21134 | 0.027527 | 0.12876 | 0.29392
结项 | 工作量偏差 |  | （实际工作量-计划工作量）/计划工作量 | 0.05867 | 0.0079506 | 0.034818 | 0.082522
结项 | 需求变更率 | 次数/模块 | （需求功能变更次数/项目模块总数） | 0.054065 | 0.034905 | -0.05065 | 0.15878