## CB_DATA_ (hidden)
#NAME?

## 识别根因
一级原因 | 二级原因 | 三级原因 | 投票数 | 占比 | 根因判断
输入 | 走查覆盖率低 | 走查投入工作量不足 | 10 | 20.41% | ●
|  | 人员经验少 | 2 | 4.082%
| 代码逻辑复杂 | 业务逻辑复杂 | 4 | 8.163%
工具 | 手工走查效率低 | 缺少合适的自动化工具 | 14 | 28.57% | ●
人员 | 人员技能低 | 新入职员工多 | 1 | 2.041%
| 走查投入人员不足 | 项目人员紧缺 | 11 | 22.45% | ●
管理 | 时间短任务重 | 项目进度不合理 | 1 | 2.041%
过程 | 走查效果缺乏监督 | 没有严格执行规范 | 1 | 2.041%
| 走查理论掌握不充分 | 缺乏培训 | 2 | 4.082%
环境 | 工作压力大 | 长期加班 | 1 | 2.041%
|  | 工作量大 | 2 | 4.082%
49

## 解决优先级
№ | 根本原因 | 应对方案 | 评价 |  |  | 实施判定 | 实施顺序
|  |  | 可行性 | 效益性 | 难易度
1 | 缺少合适的自动化工具 | 引入代码走查工具，由工具进行检查 | H | H | L | ●
2 | 走查投入工作量不足 | 引入代码走查工具，由工具进行检查 | H | H | L | ●
3 |  | 增大走查工作量投入 | H | L | L | ○
4 | 项目人员紧缺 | 增加项目组人员 | H | L | M | ○

## 措施计划
根本原因分析报告
问题描述 | 提高代码走查发现缺陷的密度
代码走查
执行原因分析的所属阶段 |  |  |  | 编码阶段
原因分析会议日期 |  | 2021-01-10 | 参与者 | 俞凯杰、王正宁、王松、徐嘉颖、许逸飞、叶冬梅
行动计划
问题领域 | 根本原因 |  | 校正/预防措施 | 验证标准 | 责任人 | 计划完成时间 | 状态
代码走查 | 投入工作量不足 |  | 选择Junit自动化走查工具 | 产品质量改善 | 俞凯杰 | 2021-12-20 | 关闭
代码走查 | 缺少合适的自动化工具 |  | 选择Junit自动化走查工具 | 产品质量改善 | 俞凯杰 | 2021-12-20 | 关闭

## 发现缺陷密度成效分析
成效分析
进行评估的主要度量项 | 代码走查发现缺陷密度（改进前与后）
数据点标识 | 改进前因果分析数据 | 改进后因果分析后数据
1 | 0.1714
2 | 0.1453
3 | 0.1588
4 | 0.2
5 | 0.1333
6 | 0.1818
7 | 0.1875
8 | 0.1667
9 | 0.1667
10 | 0.1575
11 | 0.1457
12 | 0.1588
13 | 0.1677
14 | 0.1743
15 | 0.1512
16 |  | 0.2069
17 |  | 0.1786
18 |  | 0.2051
19 |  | 0.1852
20 |  | 0.2143
21 |  | 0.2
22 |  | 0.225
23 |  | 0.23
24 |  | 0.1667
25 |  | 0.2
26 |  | 0.1885
27 |  | 0.1964
28 |  | 0.1879
29 |  | 0.2011
30 |  | 0.2321 | 按比例的离散检验
统计检验改进的效果 |  |  | 单样品T检验
进行评估的主要度量项的数据类型 | 连续型 |  | 双样品T检验
使用的假设检验方法 | 双样品T检验
检验结果
代码走查缺陷发现率
统计推理判断
双样本 T 检验和置信区间: 使用前, 使用后 使用前 与 使用后 的双样本 T N 均值 标准差 均值标准误 使用前 15 0.1644 0.0174 0.0045 使用后 15 0.2012 0.0187 0.0048 差值 = μ (使用前) - μ (使用后) 差值估计值: -0.03674 差值的 95% 置信区间: (-0.05027, -0.02321) 差值 = 0 (与 ≠) 的 T 检验: T 值 = -5.57 P 值 = 0.000 自由度 = 27 概率分析：通过分析代码走查发现缺陷率改进之前和改进之后的数据发现：改进前后均值呈增值趋势；P=0.000（小于0.05），说明有显著变化，改进效果明显，因此措施是有效的。
Mann-Whitney Test and CI: Pre causal analysis Data, Post causal analysis Data
N Median
Pre causal analysis Data 7 75.00
Post causal analysis Data 7 90.00
Point estimate for ETA1-ETA2 is -17.00
95.9 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-27.00,-6.00)
W = 31.5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0.0088
The test is significant at 0.0087 (adjusted for ties)