## CB_DATA_ (hidden)
#NAME?

## 识别根因
一级原因 | 二级原因 | 三级原因 | 投票数 | 占比 | 根因判断
输入 | 设计说明书质量不高 | 设计人员经验少 | 2 | 5.714%
|  | 设计评审不严格 | 2 | 5.714%
|  | 算法不合理 | 1 | 2.857%
工具 | 代码录入效率低 | 缺少代码生成工具 | 10 | 28.57% | ●
| 开发工具不好用 | 不能自动生成代码 | 10 | 28.57% | ●
人员 | 人员技能低 | 对编码工具不熟悉 | 1 | 2.857%
|  | 新入职员工多 | 2 | 5.714%
管理 | 时间安排不合理 | 编码人员身兼多个项目 | 4 | 11.43%
过程 | 编码规范要求太多 | 编码要求注释太多 | 1 | 2.857%
环境 | 工作压力大 | 长期加班 | 1 | 2.857%
|  | 工作量大 | 1 | 2.857%
35

## 解决优先级
№ | 根本原因 | 应对方案 | 评价 |  |  | 实施判定 | 实施顺序
|  |  | 可行性 | 效益性 | 难易度
1 | 设计人员经验少 | 引入高级人才 | L | M | H | ○
2 | 设计评审不严格 | 增加设计评审工作量 | H | M | L | ○
3 | 缺少代码生成工具 | 引入代码生成工具 | H | H | L | ●
4 | 不能自动生成代码 | 引入代码生成工具 | H | H | L | ●
5 | 编码人员身兼多个项目 | 引入代码生成工具，减少代码录入 | H | H | L | ●

## 措施计划
根本原因分析报告
问题描述 | 提高编码效率
阶段 | 编码
执行原因分析的所属阶段 |  |  |  | 编码阶段
原因分析会议日期 |  | 2021-01-07 | 参与者 | 俞凯杰、王正宁、王松、徐嘉颖、许逸飞、叶冬梅
行动计划
问题领域 | 根本原因 |  | 校正/预防措施 | 验证标准 | 责任人 | 计划完成时间 | 状态
代码编写效率 | 缺少代码生成工具 |  | 引入代码生成工具Generator | 生产率提升 | 王正宁 | 2021-12-23 | 关闭
代码编写效率 | 不能自动生成代码 |  | 引入代码生成工具Generator | 生产率提升 | 王正宁 | 2021-12-23 | 关闭
代码编写效率 | 编码人员身兼多个项目 |  | 引入代码生成工具Generator，减少代码录入 | 生产率提升 | 王正宁 | 2021-12-23 | 关闭

## 编码效率成效分析
成效分析
进行评估的主要度量项 | 编码效率（改进前与后）
数据点标识 | 改进前因果分析数据 | 改进后因果分析后数据
1 | 7.5
2 | 7.58
3 | 8.5
4 | 8.33
5 | 6.1
6 | 7.86
7 | 8.42
8 | 8.57
9 | 9
10 | 9.14
11 | 6.15
12 | 7.23
13 | 6.78
14 | 6.96
15 | 6.88
16 |  | 9.67
17 |  | 9.71
18 |  | 9.67
19 |  | 10.25
20 |  | 9.91
21 |  | 9.77
22 |  | 8.75
23 |  | 9.8
24 |  | 10.67
25 |  | 8.58
26 |  | 9.34
27 |  | 11.13
28 |  | 8.89
29 |  | 9.54
30 |  | 10.77
统计检验改进的效果 |  |  | 单样品T检验
进行评估的主要度量项的数据类型 | 连续型 |  | 双样品T检验
使用的假设检验方法 | 双样品T检验
检验结果
编码效率
统计推理判断
双样本 T 检验和置信区间: 使用前, 使用后 使用前 与 使用后 的双样本 T 均值标 N 均值 标准差 准误 使用前 15 7.667 0.978 0.25 使用后 15 9.763 0.727 0.19 差值 = μ (使用前) - μ (使用后) 差值估计值: -2.097 差值的 95% 置信区间: (-2.745, -1.449) 差值 = 0 (与 ≠) 的 T 检验: T 值 = -6.66 P 值 = 0.000 自由度 = 25 概率分析：通过分析编码效率改进之前和改进之后的数据发现：改进前后均值呈增值趋势；P=0.000（小于0.05），说明有显著变化，改进效果明显，因此措施是有效的。
Mann-Whitney Test and CI: Pre causal analysis Data, Post causal analysis Data
N Median
Pre causal analysis Data 7 75.00
Post causal analysis Data 7 90.00
Point estimate for ETA1-ETA2 is -17.00
95.9 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-27.00,-6.00)
W = 31.5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0.0088
The test is significant at 0.0087 (adjusted for ties)