## 首页
区县级智慧教育管理平台
文件名 | 需求跟踪矩阵 | 项目编号 | P1
版本修订记录（项目）
版本号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期
V1.0 | 创建 | 王正宁 | 2022-07-27
V1.1 | 需求变更修改 | 王正宁 | 2022-08-27
V1.2 | 维护设计说明书 | 王正宁、魏鹏 | 2022-09-15
V1.3 | 维护代码 | 王正宁、魏鹏 | 2022-10-17
V1.4 | 维护测试用例 | 王正宁、沈芳莉 | 2022-10-27
Readme
名称 | 描述 |  | 其他

## 填写说明
１、建立需求跟踪矩阵： １）需求分析工程师在产品需求规格说明书评审通过后，依据其编制形成跟踪矩阵（分纵向、横向两个矩阵）。 ２）建议项目组根据项目的模块或类划分建立跟踪子表。 ３）需求跟踪矩阵需经过项目经理的确认后方可纳入配置管理。
２、项目相关人员（设计、编码、测试）人员应在相关活动结束后，将所产生的工作产品与需求的对应关系在表中进行描述 １）设计工程师负责填写设计文档与需求的对应关系 ２）编码工程师负责填写代码与需求的对应关系 ３）测试工程师负责填写测试用例与需求的对应关系
３、CM工程师负责管理需求跟踪矩阵，并在已纳入跟踪的工作产品发生变更时维护跟踪矩阵
４、在完成阶段产品与需求对应关系的描述后，由项目经理指定人员进行审批，并填写在“文档控制页”中 项目经理指定人员在里程碑评审点对需求跟踪矩阵的维护情况进行确认，并填写在“文档控制页”中。

## 需求跟踪矩阵(纵向)
需求跟踪矩阵
用户需求编号 | 用户需求简述 （项目可行性分析报告） |  |  |  | 优先级 | 需求状态 | 需求规格说明书 |  | 详细设计说明书 |  | 代码 |  | 系统测试用例 |  | 验收测试用例
| 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 |  |  | 文件名称 | 功能编号 | 文件名称 | 功能编号 | 路径 | 文件名 | 文件名称 | 用例编号 | 文件名称 | 用例编号
1 | 交通接驳及安保调度管理系统PC端 |  |  |  | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1 | nanxun-oldtown/chechuan | chechuan | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
2 |  | 调度管理一张图 |  |  | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
3 |  |  | 一张图综合展示 |  | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.1 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 2 | 《测试用例》 | 2
4 |  |  | POI详情查看 |  | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.2 | nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/components/popup_detail/popup_detail.vue | popup_detail.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
5 |  |  |  | 游船码头 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.2 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
6 |  |  |  | 安保人休息点 | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.2 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
7 |  |  |  | 打捞船规定路线 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.2 | nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/components/popup_guiji/popup_guiji.vue | popup_guiji.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
8 |  |  |  | 安保巡检区域 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.2 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
9 |  |  |  | 游船 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.2 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
10 |  |  |  | 电动车 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.2 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
11 |  |  |  | 打捞船 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.2 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
12 |  |  |  | 安保人员 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.2 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
13 |  |  | 历史轨迹查看及对比 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.3 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 4 | 《测试用例》 | 4
14 |  |  |  | 游船 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.3 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 4 | 《测试用例》 | 4
15 |  |  |  | 打捞船 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.3 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 4 | 《测试用例》 | 4
16 |  |  |  | 电动车 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.3 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 4 | 《测试用例》 | 4
17 |  |  |  | 综合执法人员 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.4 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 4 | 《测试用例》 | 4
18 |  |  | 图层管理 |  | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.4 | nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Map/Map.vue | Map.vue | 《测试用例》 | 5 | 《测试用例》 | 5
19 |  |  |  | 静态数据图层 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.4 | nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/tree/master/src/assets | assets | 《测试用例》 | 5 | 《测试用例》 | 5
20 |  |  |  | 动态数据图层 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.6 | nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/tree/master/src/components | components | 《测试用例》 | 5 | 《测试用例》 | 5
21 |  |  | 地图操作 |  | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.6 | nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Map/Map.vue | Map.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
22 |  |  |  | 地图缩放 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.6 | nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Map/Map.vue | Map.vue | 《测试用例》 | 7 | 《测试用例》 | 7
23 |  |  |  | 距离量测 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.6 | nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Map/Map.vue | Map.vue | 《测试用例》 | 8 | 《测试用例》 | 8
24 |  |  |  | 区域量测 | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.6 | nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Map/Map.vue | Map.vue | 《测试用例》 | 9 | 《测试用例》 | 9
25 |  |  | 内容搜索 |  | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.1 | 《详细设计说明书》 | 3.1.1.5 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 6 | 《测试用例》 | 6
26 |  | 调度分析 |  |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.2 | 《详细设计说明书》 | 3.1.2 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
27 |  |  | 游船调度 |  | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.2 | 《详细设计说明书》 | 3.1.2.1 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 10 | 《测试用例》 | 10
28 |  |  | 安保人员调度 |  | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.2 | 《详细设计说明书》 | 3.1.2.2 | /nanxun-oldtown/chechuan/pc/-/blob/master/src/views/Home/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 11 | 《测试用例》 | 11
29 |  | 后台管理 |  |  | 高 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.3 | 《详细设计说明书》 | 3.1.3 | nanxun-oldtown/admin | admin | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
30 |  |  | 路线管理 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.3 | 《详细设计说明书》 | 3.1.3.1 | /nanxun-oldtown/admin/-/blob/master/src/components/page/TrafficLineManage.vue | TrafficLineManage.vue | 《测试用例》 | 17/18/19/20/21/22/23 | 《测试用例》 | 17/18/19/20/21/22/23
31 |  |  | 车船管理 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.3 | 《详细设计说明书》 | 3.1.3.2 | nanxun-oldtown/admin/-/blob/master/src/components/page/TrafficCarFishShip.vue | TrafficCarFishShip.vue | 《测试用例》 | 24/25/26/27/28/29/30/31/32 | 《测试用例》 | 24/25/26/27/28/29/30/31/32
32 |  |  | 人员管理 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.3 | 《详细设计说明书》 | 3.1.3.3 | nanxun-oldtown/admin/-/blob/master/src/components/page/TrafficPeopleManage.vue | TrafficPeopleManage.vue | 《测试用例》 | 33/34/35/36/37/38/39/40/41 | 《测试用例》 | 33/34/35/36/37/38/39/40/41
33 |  |  | 权限管理 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.3 | 《详细设计说明书》 | 3.1.3.4 | nanxun-oldtown/admin/-/blob/master/src/components/page/UserRoleManage.vue | UserRoleManage.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
34 |  |  |  | 用户管理 | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.3 | 《详细设计说明书》 | 3.1.3.4 | nanxun-oldtown/admin/-/blob/master/src/components/page/UserAccountManage.vue | UserAccountManage.vue | 《测试用例》 | 42/43/44/45/46/47 | 《测试用例》 | 42/43/44/45/46/47
35 |  |  |  | 角色管理 | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.3 | 《详细设计说明书》 | 3.1.3.4 | nanxun-oldtown/admin/-/blob/master/src/components/page/UserRoleManage.vue | UserRoleManage.vue | 《测试用例》 | 48/49/50/51/52/53/54 | 《测试用例》 | 48/49/50/51/52/53/54
36 |  | 账号管理 |  |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.4 | 《详细设计说明书》 | 3.1.4 | nanxun-oldtown/admin/-/blob/master/src/components/page/UserAccountManage.vue | UserAccountManage.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
37 |  |  | 登录 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.4 | 《详细设计说明书》 | 3.1.4.1 | nanxun-oldtown/admin/-/blob/master/src/components/page/Login.vue | Login.vue | 《测试用例》 | 1/15 | 《测试用例》 | 1/15
38 |  |  | 自动登录 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.4 | 《详细设计说明书》 | 3.1.4.2 | nanxun-oldtown/admin/-/blob/master/src/components/page/Login.vue | Login.vue | 《测试用例》 | 14 | 《测试用例》 | 14
39 |  |  | 登录个人信息 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.4 | 《详细设计说明书》 | 3.1.4.3 | nanxun-oldtown/admin/-/blob/master/src/components/page/UserAccountManage.vue | UserAccountManage.vue | 《测试用例》 | 68 | 《测试用例》 | 68
40 |  |  | 修改个人信息 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.1.4 | 《详细设计说明书》 | 3.1.4.4 | nanxun-oldtown/admin/-/blob/master/src/components/page/UserAccountManage.vue | UserAccountManage.vue | 《测试用例》 | 69 | 《测试用例》 | 69
41 | 交通接驳及安保调度管理系统管理员移动端 |  |  |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.2 | 《详细设计说明书》 | 3.2 | nanxun-oldtown/chechuan/mob | mob | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
42 |  | 调度管理一张图 |  |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.2.1 | 《详细设计说明书》 | 3.2.1 | nanxun-oldtown/chechuan/mob/-/blob/master/pages/index/index.vue | index.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
43 |  |  | 一张图综合展示 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.2.1 | 《详细设计说明书》 | 3.2.1.1 | nanxun-oldtown/chechuan/mob/-/blob/master/pages/index/index.vue | index.vue | 《测试用例》 | 55 | 《测试用例》 | 55
44 |  |  | POI详情查看 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.2.1 | 《详细设计说明书》 | 3.2.1.2 | nanxun-oldtown/chechuan/mob/-/blob/master/pages/guiJi/guiJi.vue | guiJi.vue | 《测试用例》 | 56 | 《测试用例》 | 56
45 |  |  | 历史轨迹查看及对比 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.2.1 | 《详细设计说明书》 | 3.2.1.3 | nanxun-oldtown/chechuan/mob/-/blob/master/pages/analysis/analysis.vue | analysis.vue | 《测试用例》 | 57 | 《测试用例》 | 57
46 |  |  | 图层管理 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.2.1 | 《详细设计说明书》 | 3.2.1.4 | nanxun-oldtown/chechuan/mob/-/blob/master/pages/index/index.vue | index.vue | 《测试用例》 | 58 | 《测试用例》 | 58
47 |  |  | 内容搜索 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.2.1 | 《详细设计说明书》 | 3.2.1.5 | nanxun-oldtown/chechuan/mob/-/blob/master/pages/index/index.vue | index.vue | 《测试用例》 | 59 | 《测试用例》 | 59
48 |  | 调度分析 |  |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.2.2 | 《详细设计说明书》 | 3.2.2 | nanxun-oldtown/chechuan/mob/-/blob/master/pages/analysis/analysis.vue | analysis.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
49 |  |  | 游船调度 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.2.2 | 《详细设计说明书》 | 3.2.2.1 | nanxun-oldtown/chechuan/mob/-/blob/master/pages/analysis/analysis.vue | analysis.vue | 《测试用例》 | 60 | 《测试用例》 | 60
50 |  |  | 安保人员调度 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.2.2 | 《详细设计说明书》 | 3.2.2.2 | nanxun-oldtown/chechuan/mob/-/blob/master/pages/analysis/analysis.vue | analysis.vue | 《测试用例》 | 61 | 《测试用例》 | 61
51 |  | 账号管理 |  |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.2.3 | 《详细设计说明书》 | 3.2.3 | nanxun-oldtown/chechuan/mob/-/blob/master/pages/my/my.vue | my.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
52 |  |  | 登入登出 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.2.3 | 《详细设计说明书》 | 3.2.3.1 | nanxun-oldtown/chechuan/mob/-/blob/master/pages/login/login.vue | login.vue | 《测试用例》 | 62 | 《测试用例》 | 62
53 |  |  | 账号信息管理 |  | 低 | 新增 | 《产品规格说明书》 | 4.2.2.3 | 《详细设计说明书》 | 3.2.3.2 | nanxun-oldtown/chechuan/mob/-/blob/master/pages/my/my.vue | my.vue | 《测试用例》 | 63 | 《测试用例》 | 63
Note on G3: whale: 新增 删除 修改