## 首页
德清县“山地旅游服务”系统开发服务采购项目
文件名 | 需求跟踪矩阵 | 项目编号 | P1
版本修订记录（项目）
版本号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期
V1.0 | 创建 | 徐嘉颖 | 2022-09-28
V1.1 | 需求变更修改 | 徐嘉颖 | 2022-10-12
V1.2 | 维护设计说明书 | 杨军 | 2022-10-18
V1.4 | 需求变更修改 |  | 2022-10-25
V1.3 | 维护代码 | 徐嘉颖、滕润婕、杨军 | 2022-11-09
V1.5 | 维护测试用例 | 徐嘉颖、沈芳莉 | 2022-11-18
Readme
名称 | 描述 |  | 其他

## 填写说明
１、建立需求跟踪矩阵： １）需求分析工程师在产品需求规格说明书评审通过后，依据其编制形成跟踪矩阵（分纵向、横向两个矩阵）。 ２）建议项目组根据项目的模块或类划分建立跟踪子表。 ３）需求跟踪矩阵需经过项目经理的确认后方可纳入配置管理。
２、项目相关人员（设计、编码、测试）人员应在相关活动结束后，将所产生的工作产品与需求的对应关系在表中进行描述 １）设计工程师负责填写设计文档与需求的对应关系 ２）编码工程师负责填写代码与需求的对应关系 ３）测试工程师负责填写测试用例与需求的对应关系
３、CM工程师负责管理需求跟踪矩阵，并在已纳入跟踪的工作产品发生变更时维护跟踪矩阵
４、在完成阶段产品与需求对应关系的描述后，由项目经理指定人员进行审批，并填写在“文档控制页”中 项目经理指定人员在里程碑评审点对需求跟踪矩阵的维护情况进行确认，并填写在“文档控制页”中。

## 需求跟踪矩阵(纵向)
P1需求跟踪矩阵
用户需求编号 | 用户需求简述 （项目可行性分析报告） |  |  | 优先级 | 需求状态 | 需求规格说明书 |  | 详细设计说明书 |  | 代码 |  | 系统测试用例 |  | 验收测试用例
| 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |  |  | 文件名称 | 功能编号 | 文件名称 | 功能编号 | 路径 | 文件名 | 文件名称 | 用例编号 | 文件名称 | 用例编号
1 | 安心游浙山 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1 | 《详细设计说明书》 | 5 | /user/pages/tabbar/my/my.vue | my.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
2 |  | 码上救援 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1 | 《详细设计说明书》 | 5.1 | /user/pages/tabbar/my/my.vue | my.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
3 |  |  | 页面描述 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1.1 | 《详细设计说明书》 | 5.1.1 | /user/pages/tabbar/my/my.vue | my.vue | 《测试用例》 | 2 | 《测试用例》 | 2
4 |  |  | 个人中心 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1.2 | 《详细设计说明书》 | 5.1.2 | /user/pages/user/user.vue | user.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
5 |  |  | 救援评价 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1.3 | 《详细设计说明书》 | 5.1.3 | /user/pages/index_child/feedback.vue | feedback.vue | 《测试用例》 | 4 | 《测试用例》 | 4
6 |  |  | 天气预警 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1.4 | 《详细设计说明书》 | 5.1.4 | /user/pages/index_child/weather.vue | weather.vue | 《测试用例》 | 5 | 《测试用例》 | 5
7 |  |  | 网格外说明 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1.5 | 《详细设计说明书》 | 5.1.5 | /user/pages/tabbar/my/my.vue | my.vue | 《测试用例》 | 6 | 《测试用例》 | 6
8 |  |  | 网格内说明 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1.6 | 《详细设计说明书》 | 5.1.6 | /user/pages/tabbar/my/my.vue | my.vue | 《测试用例》 | 6 | 《测试用例》 | 6
9 |  |  | 查看救援 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1.7 | 《详细设计说明书》 | 5.1.7 | /user/pages/rescue/rescue.vue | rescue.vue | 《测试用例》 | 8 | 《测试用例》 | 8
10 |  |  | 场情况更新 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1.8 | 《详细设计说明书》 | 5.1.8 | /user/pages/index_child/save.vue | save.vue | 《测试用例》 | 9 | 《测试用例》 | 9
11 |  |  | 救援评价 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1.9 | 《详细设计说明书》 | 5.1.9 | /user/pages/index_child/feedback.vue | feedback.vue | 《测试用例》 | 10 | 《测试用例》 | 10
12 |  |  | 宣传图片 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1.10 | 《详细设计说明书》 | 5.1.10 | /user/pages/tabbar/my/my.vue | my.vue | 《测试用例》 | 11 | 《测试用例》 | 11
13 |  |  | 应急课堂 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1.11 | 《详细设计说明书》 | 5.1.11 | /user/pages/tabbar/my/my.vue | my.vue | 《测试用例》 | 12 | 《测试用例》 | 12
14 |  |  | 户外助手 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.1.12 | 《详细设计说明书》 | 5.1.12 | /user/pages/tabbar/my/my.vue | my.vue | 《测试用例》 | 13 | 《测试用例》 | 13
15 |  | 山地专图 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.2 | 《详细设计说明书》 | 5.2 | /user/pages/tabbar/save/save.vue | save.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
16 |  |  | 页面描述 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.2.1 | 《详细设计说明书》 | 5.2.1 | /user/pages/tabbar/save/save.vue | save.vue | 《测试用例》 | 14 | 《测试用例》 | 14
17 |  |  | 美宿 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.2.2 | 《详细设计说明书》 | 5.2.2 | /mapH5/src/components/mapUser.vue | mapUser.vue | 《测试用例》 | 15 | 《测试用例》 | 15
18 |  |  | 宿详情页面 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.2.3 | 《详细设计说明书》 | 5.2.3 | /user/pages/index_child/detail.vue | detail.vue | 《测试用例》 | 16 | 《测试用例》 | 16
19 |  |  | 美景 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.2.4 | 《详细设计说明书》 | 5.2.4 | /mapH5/src/components/mapUser.vue | mapUser.vue | 《测试用例》 | 15 | 《测试用例》 | 15
20 |  |  | 美景详情 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.2.5 | 《详细设计说明书》 | 5.2.5 | /user/pages/index_child/detail.vue | detail.vue | 《测试用例》 | 17 | 《测试用例》 | 17
21 |  |  | 停车场 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.2.6 | 《详细设计说明书》 | 5.2.6 | /mapH5/src/components/mapUser.vue | mapUser.vue | 《测试用例》 | 15/18 | 《测试用例》 | 15/18
22 |  |  | 公共厕所 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.2.7 | 《详细设计说明书》 | 5.2.7 | /mapH5/src/components/mapUser.vue | mapUser.vue | 《测试用例》 | 15/18 | 《测试用例》 | 15/18
23 |  |  | 路线列表 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.2.8 | 《详细设计说明书》 | 5.2.8 | /mapH5/src/components/handle/routeList.vue | routeList.vue | 《测试用例》 | 19 | 《测试用例》 | 19
24 |  |  | 路线详情 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.2.9 | 《详细设计说明书》 | 5.2.9 | /mapH5/src/components/handle/routeDetail.vue | routeDetail.vue | 《测试用例》 | 20 | 《测试用例》 | 20
25 |  |  | 路线反馈 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.2.10 | 《详细设计说明书》 | 5.2.10 | /user/pages/index_child/feedback.vue | feedback.vue | 《测试用例》 | 21 | 《测试用例》 | 21
26 |  | 文旅体服务 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.3 | 《详细设计说明书》 | 5.3 | /user/pages/tabbar/index/index.vue | index.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
27 |  |  | 页面描述 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.3.1 | 《详细设计说明书》 | 5.3.1 | /user/pages/tabbar/index/index.vue | index.vue | 《测试用例》 | 22 | 《测试用例》 | 22
28 |  |  | 赛事速递 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.3.2 | 《详细设计说明书》 | 5.3.2 | /user/pages/index_child/route.vue | route.vue | 《测试用例》 | 23/24/25 | 《测试用例》 | 23/24/25
29 |  |  | 浙里优选-美景 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.3.3 | 《详细设计说明书》 | 5.3.3 | /user/pages/index_child/detail.vue | detail.vue | 《测试用例》 | 26/27 | 《测试用例》 | 26/27
30 |  |  | 浙里优选-美宿 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.3.4 | 《详细设计说明书》 | 5.3.4 | /user/pages/index_child/detail.vue | detail.vue | 《测试用例》 | 26/27 | 《测试用例》 | 26/27
31 |  |  | 浙里优选-美食 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.1.3.5 | 《详细设计说明书》 | 5.3.5 | /user/pages/index_child/detail.vue | detail.vue | 《测试用例》 | 26/27 | 《测试用例》 | 26/27
32 | 浙山守护人 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2 | 《详细设计说明书》 | 6 | /staff/pages/tabbar/index/index.vue | index.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
33 |  | 登录 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.1 | 《详细设计说明书》 | 6.1 | /staff/pages/login/login.vue | login.vue | 《测试用例》 | 28 | 《测试用例》 | 28
34 |  | 救援地图 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.2 | 《详细设计说明书》 | 6.2 | /staff/pages/tabbar/index/map.vue | map.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
35 |  |  | 页面描述 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.2.1 | 《详细设计说明书》 | 6.2.1 | /staff/pages/tabbar/index/map.vue | map.vue | 《测试用例》 | 29 | 《测试用例》 | 29
36 |  |  | 图基本操作 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.2.2 | 《详细设计说明书》 | 6.2.2 | /staff/pages/tabbar/index/map.vue | map.vue | 《测试用例》 | 30 | 《测试用例》 | 30
37 |  |  | 救援信息查 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.2.3 | 《详细设计说明书》 | 6.2.3 | /staff/pages/index/saveDetail.vue | saveDetail.vue | 《测试用例》 | 31 | 《测试用例》 | 31
38 |  |  | 查看详情 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.2.4 | 《详细设计说明书》 | 6.2.4 | /staff/pages/index/saveDetail.vue | saveDetail.vue | 《测试用例》 | 34 | 《测试用例》 | 34
39 |  |  | 信息上报 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.2.5 | 《详细设计说明书》 | 6.2.5 | /staff/pages/index/savedInfo.vue | savedInfo.vue | 《测试用例》 | 35 | 《测试用例》 | 35
40 |  |  | 完成救援 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.2.6 | 《详细设计说明书》 | 6.2.6 | /staff/pages/index/editRescueInfo.vue | editRescueInfo.vue | 《测试用例》 | 36 | 《测试用例》 | 36
41 |  | 救援记录 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.3 | 《详细设计说明书》 | 6.3 | /staff/pages/index/savedInfo.vue | savedInfo.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
42 |  |  | 页面描述 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.3.1 | 《详细设计说明书》 | 6.3.1 | /staff/pages/index/savedInfo.vue | savedInfo.vue | 《测试用例》 | 37 | 《测试用例》 | 37
43 |  |  | 详情查看 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.3.2 | 《详细设计说明书》 | 6.3.2 | /staff/pages/index/saveDetail.vue | saveDetail.vue | 《测试用例》 | 38 | 《测试用例》 | 38
44 |  | 个人中心 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.4 | 《详细设计说明书》 | 6.4 | /staff/pages/tabbar/my/my.vue | my.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
45 |  |  | 页面描述 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.4.1 | 《详细设计说明书》 | 6.4.1 | /staff/pages/tabbar/my/my.vue | my.vue | 《测试用例》 | 39 | 《测试用例》 | 39
46 |  |  | 退出登录 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.2.4.2 | 《详细设计说明书》 | 6.4.2 | /staff/pages/tabbar/my/my.vue | my.vue | 《测试用例》 | 42 | 《测试用例》 | 42
47 | 浙山一张图 |  |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3 | 《详细设计说明书》 | 7 | /map/src/componets/pcmap.vue | pcmap.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
48 |  | 页面描述 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.1 | 《详细设计说明书》 | 7.1 | /map/src/componets/pcmap.vue | pcmap.vue | 《测试用例》 | 43 | 《测试用例》 | 43
49 |  | 系统状态栏 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.2 | 《详细设计说明书》 | 7.2 | /map/src/componets/pcmap.vue | pcmap.vue | 《测试用例》 | 44 | 《测试用例》 | 44
50 |  | 图层管理 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.3 | 《详细设计说明书》 | 7.3 | /map/src/componets/pcmap.vue | pcmap.vue | 《测试用例》 | 46 | 《测试用例》 | 46
51 |  | 地图基本操作 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.4 | 《详细设计说明书》 | 7.4 | /map/src/componets/pcmap.vue | pcmap.vue | 《测试用例》 | 47 | 《测试用例》 | 47
52 |  | 应急救援队组织架构 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.5 | 《详细设计说明书》 | 7.5 | /map/src/componets/pcmap.vue | pcmap.vue | 《测试用例》 | 48 | 《测试用例》 | 48
53 |  | 救援宣传视频 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.6 | 《详细设计说明书》 | 7.6 | /map/src/componets/pcmap.vue | pcmap.vue | 《测试用例》 | 49 | 《测试用例》 | 49
54 |  | 应急救援中 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.7 | 《详细设计说明书》 | 7.7 | /map/src/componets/handle/info.vue | info.vue | 《测试用例》 | 50 | 《测试用例》 | 50
55 |  | 历史救援记录 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.8 | 《详细设计说明书》 | 7.8 | /map/src/componets/pcmap.vue | pcmap.vue | 《测试用例》 | 51 | 《测试用例》 | 51
56 |  | 游客分析 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.9 | 《详细设计说明书》 | 7.9 | /map/src/componets/pcmap.vue | pcmap.vue | 《测试用例》 | 52/53/54 | 《测试用例》 | 52/53/54
57 |  | 地图纯净模式 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.3.10 | 《详细设计说明书》 | 7.1 | /map/src/componets/pcmap.vue | pcmap.vue | 《测试用例》 | 45 | 《测试用例》 | 45
58 | 后台管理系统 |  |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4 | 《详细设计说明书》 | 8 | /manage/src/views/redirect/index.vue | index.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
59 |  | 登录 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.1 | 《详细设计说明书》 | 8.1 | /manage/src/views/login/index.vue | index.vue | 《测试用例》 | 55 | 《测试用例》 | 55
60 |  | 首页 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.2 | 《详细设计说明书》 | 8.2 | /manage/src/views/redirect/index.vue | index.vue | 《测试用例》 | 56 | 《测试用例》 | 56
61 |  | 路线路书更新 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.3 | 《详细设计说明书》 | 8.3 | /manage/src/views/path/list.vue | list.vue | 《测试用例》 | 57 | 《测试用例》 | 57
62 |  | 应急课堂更新 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.4 | 《详细设计说明书》 | 8.4 | /manage/src/views/rescue/outdoors.vue | outdoors.vue | 《测试用例》 | 58 | 《测试用例》 | 58
63 |  | 户外助手更新 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.5 | 《详细设计说明书》 | 8.5 | /manage/src/views/rescue/outburst.vue | outburst.vue | 《测试用例》 | 59 | 《测试用例》 | 59
64 |  | 一键拨打信息更新 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.6 | 《详细设计说明书》 | 8.6 | /manage/src/views/rescue/record.vue | record.vue | 《测试用例》 | 60 | 《测试用例》 | 60
65 |  | 路线反馈信息管理 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.7 | 《详细设计说明书》 | 8.7 | /manage/src/views/path/feedback.vue | feedback.vue | 《测试用例》 | 61 | 《测试用例》 | 61
66 |  | 文旅服务信息更新 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.8 | 《详细设计说明书》 | 8.8 | /manage/src/views/brigade/circum.vue | circum.vue | 《测试用例》 | 62 | 《测试用例》 | 62
67 |  | 赛事资讯更新 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.9 | 《详细设计说明书》 | 8.9 | /manage/src/views/brigade/competitionist.vue | competitionist.vue | 《测试用例》 | 63 | 《测试用例》 | 63
68 |  | 用户管理 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.10 | 《详细设计说明书》 | 8.1 | /manage/src/views/user/list.vue | list.vue | 《测试用例》 | 64/65 | 《测试用例》 | 64/65
69 |  | 权限管理 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 3.4.11 | 《详细设计说明书》 | 8.11 | /manage/src/views/admin/role.vue | role.vue | 《测试用例》 | 66 | 《测试用例》 | 66
Note on F3: whale: 新增 删除 修改