## 首页
南浔区科技“创新评动力”数字化应用系统项目
文件名 | 需求跟踪矩阵 | 项目编号 | 实际项目编号
版本修订记录（项目）
版本号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期
V1.0 | 创建 | 王宇帆 | 2022-04-14
V1.1 | 需求变更修改 | 王宇帆 | 2022-04-21
V1.2 | 维护设计说明书 | 王宇帆、魏鹏 | 2022-05-12
V1.3 | 维护代码 | 王宇帆、姚强 | 2022-06-10
V1.4 | 维护测试用例 | 王宇帆、沈芳莉 | 2022-06-22
Readme
名称 | 描述 |  | 其他

## 填写说明
１、建立需求跟踪矩阵： １）需求分析工程师在产品需求规格说明书评审通过后，依据其编制形成跟踪矩阵（分纵向、横向两个矩阵）。 ２）建议项目组根据项目的模块或类划分建立跟踪子表。 ３）需求跟踪矩阵需经过项目经理的确认后方可纳入配置管理。
２、项目相关人员（设计、编码、测试）人员应在相关活动结束后，将所产生的工作产品与需求的对应关系在表中进行描述 １）设计工程师负责填写设计文档与需求的对应关系 ２）编码工程师负责填写代码与需求的对应关系 ３）测试工程师负责填写测试用例与需求的对应关系
３、CM工程师负责管理需求跟踪矩阵，并在已纳入跟踪的工作产品发生变更时维护跟踪矩阵
４、在完成阶段产品与需求对应关系的描述后，由项目经理指定人员进行审批，并填写在“文档控制页”中 项目经理指定人员在里程碑评审点对需求跟踪矩阵的维护情况进行确认，并填写在“文档控制页”中。

## 需求跟踪矩阵(纵向)
需求跟踪矩阵
用户需求编号 | 用户需求简述 （项目可行性分析报告） |  |  | 优先级 | 需求状态 | 需求规格说明书 |  | 详细设计说明书 |  | 代码 |  | 系统测试用例 |  | 验收测试用例
| 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |  |  | 文件名称 | 功能编号 | 文件名称 | 功能编号 | 路径 | 文件名 | 文件名称 | 用例编号 | 文件名称 | 用例编号
1 | 全区企业一张图 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1 | 《软件设计说明书》 | 5.1.1 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
2 |  | 地图操作功能 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.1 | 《软件设计说明书》 | 5.1.2 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
3 |  |  | 跨平台的浏览器支持 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.1 | 《软件设计说明书》 | 5.1.2 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
4 |  |  | 矢量地图数据显示 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.1 | 《软件设计说明书》 | 5.1.2 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
5 |  |  | 地图平滑缩放 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.1 | 《软件设计说明书》 | 5.1.2 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
6 |  |  | 动态注记 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.1 | 《软件设计说明书》 | 5.1.2 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
7 |  |  | 鹰眼地图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.1 | 《软件设计说明书》 | 5.1.2 | src/components/map-small/map-small.vue | map-small.vue | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
8 |  | 地图浏览功能 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.2 | 《软件设计说明书》 | 5.1.3 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
9 |  |  | 快速浏览 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.2 | 《软件设计说明书》 | 5.1.3 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | 2 | 《测试用例》 | 2
10 |  |  | 自动调整标注显示大小 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.2 | 《软件设计说明书》 | 5.1.3 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | 2 | 《测试用例》 | 2
11 |  | 企业查询功能 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.3 | 《软件设计说明书》 | 5.1.4 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
12 |  |  | 鼠标点击企业点位进行查询 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.3 | 《软件设计说明书》 | 5.1.4 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
13 |  |  | 搜索框企业查询 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.3 | 《软件设计说明书》 | 5.1.4 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
14 |  |  | 查询链接 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.3 | 《软件设计说明书》 | 5.1.4 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
15 |  | 查询定位功能 | 根据企业名称 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.4 | 《软件设计说明书》 | 5.1.5 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | 4 | 《测试用例》 | 4
16 |  | 地图测算功能 | 距离量算 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.5 | 《软件设计说明书》 | 5.1.6 | src/components/MaskCanvas/MaskCanvas.vue | MaskCanvas.vue | 《测试用例》 | 5 | 《测试用例》 | 5
17 |  |  | 面积量算 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.1.5 | 《软件设计说明书》 | 5.1.6 | src/components/MaskCanvas/MaskCanvas.vue | MaskCanvas.vue | 《测试用例》 | 5 | 《测试用例》 | 5
18 | “科技创新”大数据可视化功能 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2 | 《软件设计说明书》 | 5.2 | src/components/kjcx/kjcx.vue | kjcx.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
19 |  | “全区”全创新类型大数据统计分析 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.1 | 《软件设计说明书》 | 5.2.1 | src/components/kjcx/kjcx.vue | kjcx.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
20 |  |  | 全区创新力评价十大指标 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.1 | 《软件设计说明书》 | 5.2.1 | src/components/numTooltip/numTooltip.vue | numTooltip.vue | 《测试用例》 | 6 | 《测试用例》 | 6
21 |  |  | 全区企业创新评价不等径环状图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.1 | 《软件设计说明书》 | 5.2.1 | src/components/kjcx/kjcx.vue | kjcx.vue | 《测试用例》 | 7、8 | 《测试用例》 | 7、8
22 |  |  | 差别化政策执行 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.1 | 《软件设计说明书》 | 5.2.1 | src/components/marquee/marquee.vue | marquee.vue | 《测试用例》 | 9 | 《测试用例》 | 9
23 |  |  | 各镇/区创新评价情况 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.1 | 《软件设计说明书》 | 5.2.1 | src/components/popupTownChart/popupTownChart.vue | popupTownChart.vue | 《测试用例》 | 10 | 《测试用例》 | 10
24 |  |  | 全区企业评价排行 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.1 | 《软件设计说明书》 | 5.2.1 | src/components/popupQiyeList/popupQiyeList.vue | popupQiyeList.vue | 《测试用例》 | 11 | 《测试用例》 | 11
25 |  |  | 特色行业研发投入规模 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.1 | 《软件设计说明书》 | 5.2.1 | src/components/kjcx/kjcx.vue | kjcx.vue | 《测试用例》 | 12 | 《测试用例》 | 12
26 |  | “乡镇/区”全创新类型大数据统计分析 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.2 | 《软件设计说明书》 | 5.2.2 | src/components/kjcx/kjcx.vue | kjcx.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
27 |  |  | “乡镇/区”创新力评价十大指标 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.2 | 《软件设计说明书》 | 5.2.2 | src/components/numTooltip/numTooltip.vue | numTooltip.vue | 《测试用例》 | 14 | 《测试用例》 | 14
28 |  |  | “乡镇/区”企业创新评价不等径环状图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.2 | 《软件设计说明书》 | 5.2.2 | src/components/kjcx/kjcx.vue | kjcx.vue | 《测试用例》 | 15 | 《测试用例》 | 15
29 |  |  | 差别化政策执行 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.2 | 《软件设计说明书》 | 5.2.2 | src/components/marquee/marquee.vue | marquee.vue | 《测试用例》 | 16 | 《测试用例》 | 16
30 |  |  | 乡镇/区企业评价排行 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.2 | 《软件设计说明书》 | 5.2.2 | src/components/popupQiyeList/popupQiyeList.vue | popupQiyeList.vue | 《测试用例》 | 17 | 《测试用例》 | 17
31 |  |  | 特色行业研发投入规模 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.2 | 《软件设计说明书》 | 5.2.2 | src/components/kjcx/kjcx.vue | kjcx.vue | 《测试用例》 | 18 | 《测试用例》 | 18
32 |  | “全区”单一创新类型大数据统计分析 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.3 | 《软件设计说明书》 | 5.2.3 | src/components/kjcx/kjcx.vue | kjcx.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
33 |  |  | 全区创新力评价十大指标 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.3 | 《软件设计说明书》 | 5.2.3 | src/components/numTooltip/numTooltip.vue | numTooltip.vue | 《测试用例》 | 20 | 《测试用例》 | 20
34 |  |  | 全区单一评价环状图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.3 | 《软件设计说明书》 | 5.2.3 | src/components/kjcx/kjcx.vue | kjcx.vue | 《测试用例》 | 21 | 《测试用例》 | 21
35 |  |  | 差别化政策执行 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.3 | 《软件设计说明书》 | 5.2.3 | src/components/marquee/marquee.vue | marquee.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
36 |  |  | 各镇/区单一创新类型评价情况 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.3 | 《软件设计说明书》 | 5.2.3 | src/components/popupTownChart/popupTownChart.vue | popupTownChart.vue | 《测试用例》 | 22 | 《测试用例》 | 22
37 |  |  | 全区企业评价排行 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.3 | 《软件设计说明书》 | 5.2.3 | src/components/popupQiyeList/popupQiyeList.vue | popupQiyeList.vue | 《测试用例》 | 23 | 《测试用例》 | 23
38 |  |  | 特色行业研发投入规模 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.3 | 《软件设计说明书》 | 5.2.3 | src/components/kjcx/kjcx.vue | kjcx.vue | 《测试用例》 | 24 | 《测试用例》 | 24
39 |  | “乡镇/区”单一创新类型大数据统计分析 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.4 | 《软件设计说明书》 | 5.2.4 | src/components/kjcx/kjcx.vue | kjcx.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
40 |  |  | “乡镇/区”创新力评价十大指标 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.4 | 《软件设计说明书》 | 5.2.4 | src/components/numTooltip/numTooltip.vue | numTooltip.vue | 《测试用例》 | 28 | 《测试用例》 | 28
41 |  |  | “乡镇/区”、单一创新评价环状图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.4 | 《软件设计说明书》 | 5.2.4 | src/components/kjcx/kjcx.vue | kjcx.vue | 《测试用例》 | 29 | 《测试用例》 | 29
42 |  |  | 差别化政策执行 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.4 | 《软件设计说明书》 | 5.2.4 | src/components/marquee/marquee.vue | marquee.vue | 《测试用例》 | 30 | 《测试用例》 | 30
43 |  |  | 乡镇/区、单一评价类型企业评价排行 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.4 | 《软件设计说明书》 | 5.2.4 | src/components/popupQiyeList/popupQiyeList.vue | popupQiyeList.vue | 《测试用例》 | 31 | 《测试用例》 | 31
44 |  |  | 特色行业研发投入规模 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.2.4 | 《软件设计说明书》 | 5.2.4 | src/components/kjcx/kjcx.vue | kjcx.vue | 《测试用例》 | 32 | 《测试用例》 | 32
45 | 精准企业画像 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.3 | 《软件设计说明书》 | 5.2.5 | src/components/popupDetail/popupDetail.vue | popupDetail.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
46 |  | 企业概况 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.3.1 | 《软件设计说明书》 | 5.2.5 | src/components/popupDetail/popupDetail.vue | popupDetail.vue | 《测试用例》 | 37 | 《测试用例》 | 37
47 |  | 企业评价 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.3.2 | 《软件设计说明书》 | 5.2.5 | src/components/popupDetail/popupDetail.vue | popupDetail.vue | 《测试用例》 | 35 | 《测试用例》 | 35
48 |  | 发展水平 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.3.3 | 《软件设计说明书》 | 5.2.5 | src/components/popupYearChart/popupYearChart.vue | popupYearChart.vue | 《测试用例》 | 39 | 《测试用例》 | 39
49 | 后台管理 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.4 | 《软件设计说明书》 | 5.3 | src/components/page/projectManageListData.vue | projectManageListData.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
50 |  | 企业管理 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.4.1 | 《软件设计说明书》 | 5.3.1 | src/components/page/CompanyManage.vue | CompanyManage.vue | 《测试用例》 | 40/41/42/43/44/45/56 | 《测试用例》 | 40/41/42/43/44/45/56
51 |  | 政策管理 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.4.2 | 《软件设计说明书》 | 5.3.2 | src/components/page/PolicyManage.vue | PolicyManage.vue | 《测试用例》 | 47 | 《测试用例》 | 47
52 |  | 评价模型 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.4.3 | 《软件设计说明书》 | 5.3.3 | src/components/page/ModelManage.vue | ModelManage.vue | 《测试用例》 | 48/49/50/51 | 《测试用例》 | 48/49/50/51
53 |  | 权限管理 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.4.4 | 《软件设计说明书》 | 5.3.4 | src/components/page/Permission.vue | Permission.vue | 《测试用例》 | 52/53/54/57 | 《测试用例》 | 52/53/54/57
54 |  | 调档记录 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.4.5 | 《软件设计说明书》 | 5.3.5 | src/components/page/operationLog.vue | operationLog.vue | 《测试用例》 | 55 | 《测试用例》 | 55
55 | 亩产数字地图打通 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 2.3.5 | 《软件设计说明书》 | 5.4 | src/views/home/home.vue | home.vue | 《测试用例》 | 56 | 《测试用例》 | 56
56 | 相关数据整理 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.1
57 |  | 特色产业范围 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.1.1
58 |  | 评价流程规定 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.1.2
|  |  | “创新评动力”评价指标 | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.1.2
|  |  | “亩均论英雄”评价指标 | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.1.2
|  |  | “创新评动力”指标计算 | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.1.2
|  |  | “亩均论英雄”指标计算 | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.1.2
|  |  | “创新评动力”评价分类 | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.1.2
|  |  | 综合评价分类 | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.1.2
59 | 软硬件环境要求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.2
60 |  | 网络环境 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.2.1
61 |  | 硬件环境 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.2.2
62 |  | 软件环境 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.2.3
63 | 产品质量需求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.3
64 | 安全性需求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.4
65 | 产品升级维护需求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.5
66 | 接口需求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.6
67 |  | 企业大数据接口 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.6.1
68 |  | 企业画像接口 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.6.2
69 |  | 后台管理接口 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.6.3
|  |  | 企业管理数据接口 | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.6.3
|  |  | 政策数据接口 | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.6.3
|  |  | 评价接口模型 | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.6.3
|  |  | 权限管理接口 | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.6.3
|  |  | 调档记录接口 | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.6.3
70 | 用户界面的需求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.7
71 | 系统性能需求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.8
72 | 其他需求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 3.9
Note on F3: whale: 新增 删除 修改