## Bug
Bug编号 | 所属产品 | 所属模块 | 所属项目 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 重现步骤 | Bug状态 | 激活次数 | 影响版本 | 指派给 | 解决者 | 解决方案 | 解决版本 | 重复ID | 相关用例 | 附件
1 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /后台管理/企业管理(#122) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 企业调档时不选择任何调档等级即可调档成功 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 在企业管理列表中点击调档按键 2. 不选择调档后等级点击保存 [结果] 企业等级被变更为无等级 <img src="{973.png}" alt="" /> <img src="{974.png}" alt="" /> [期望] 在没有选择等级时无法调档 | 已关闭 | 0 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | Closed | 石巧云 | 已解决 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | 0 | 后台管理-企业管理-企业调档(42)
2 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /企业画像(#120) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 企业画像无法导出创新水平体验报告 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 打开企业画像弹窗，点击创新水平体验报告导出按键 [结果] 点击导出按键后无响应 [期望] 点击导出按键后开始下载体验报告 | 已修复 | 0 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | 魏鹏 |  |  |  | 0 | 发展水平(39)
3 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /后台管理(#121) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 普通用户角色账号登入后不可查看所有企业 | 2 | 1 | 代码错误 | [步骤] 使用普通用户登入前台，在前台点击人像icon跳转到后台 [结果] 普通用户可以查看所有企业，并能对其进行编辑 <img src="{916.png}" alt="" /> [期望] 普通用户仅可查看所属乡镇的企业列表 | 已关闭 | 1 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | Closed | 石巧云 | 不予解决 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | 0 | 前后端系统切换(56)
4 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /后台管理/评价模型(#124) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 未在使用的模型无法删除 | 3 | 3 | 代码错误 | [步骤] 在评价模型列表中，点击某一个不在使用的模型进行删除 [结果] <img src="{914.png}" alt="" /> <img src="{915.png}" alt="" /> [期望] 不在使用中的模型可以正常删除 | 激活 | 0 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | 魏鹏 |  |  |  | 0 | 后台管理-评价模型-模型删除(50)
5 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /后台管理/企业管理(#122) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 企业管理-导入时一直在loading | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 在企业列表中点击导入按键，并上传一个Excel文件 [结果] 一直loading <img src="{912.png}" alt="" /> <img src="{913.png}" alt="" /> [期望] 接口有改动，需要添加年份 | 已关闭 | 0 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | Closed | 石巧云 | 已解决 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | 0 | 后台管理-企业管理-导入(45)
6 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /后台管理/企业管理(#122) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 企业筛选切换时分页显示的内容有误 | 3 | 3 | 代码错误 | [步骤] 1. 保持筛选条件不变，切换分页到第二页 2. 切换筛选条件，如切换时间为2019年 [结果] 在刚切换筛选条件时，显示的内容为第一页的内容，但是分页中选中第二页 <img src="{910.png}" alt="" /> <img src="{911.png}" alt="" /> [期望] 在切换筛选条件后默认分页选中第一页，显示第一页的列表内容 | 已关闭 | 0 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | Closed | 石巧云 | 已解决 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | 0 | 后台管理-企业管理-企业筛选(43)
7 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /后台管理/企业管理(#122) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 企业信息编辑后没有上传数据 | 1 | 1 | 代码错误 | [步骤] 1. 在企业管理列表中任选一家企业点击编辑按键 2. 修改数据后点击保存，再次打开该企业的编辑弹窗 [结果] 在编辑弹窗中之前编辑的数据没有被保存 <img src="{909.png}" alt="" /> <img src="{908.png}" alt="" /> [期望] 修改后的数据被保存 | 已关闭 | 0 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | Closed | 石巧云 | 已解决 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | 0 | 后台管理-企业管理-企业信息编辑(41)
8 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /企业画像(#120) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 企业画像历史数据回溯 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 查看只有一年数据的企业的企业画像 2. 点击历史数据回溯 [结果] 显示空白图表 <img src="{907.png}" alt="" /> [期望] 若只有一年数据时，横轴显示为有数据的年份，图表中显示一点 | 已关闭 | 0 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | Closed | 姚强 | 已解决 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | 0 | 企业评价(38)
9 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /科技创新(#118) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 科技创新-某类型-全区-筛选后各乡镇评价显示有误 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 科技创新中选择稳健型 2. 筛选条件：筛选区间100-200，行业为纺织业 [结果] 各乡镇创新评价中显示为空，但是筛选结果中有一家数据 <img src="{906.png}" alt="" /> [期望] 根据筛选结果正确显示各乡镇评价图表 | 激活 | 0 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | 姚强 |  |  |  | 0 | 科技创新-某类型-全区-筛选(25)
10 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /科技创新(#118) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 企业评价排行榜部分企业无法点击跳转 | 3 | 3 | 代码错误 | [步骤] 在企业评价排行中，部分企业滚动展示后，往下翻找该企业后点击无响应，如排名为1的企业已经在该列表中展示过，并已上滚从列表中消失，此时往下翻找到该企业，点击该企业名称，无任何响应事件 [结果] <img src="{905.png}" alt="" /> [期望] 在该列表中所有企业都需绑定上点击事件 | 激活 | 0 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | 姚强 |  |  |  | 0 | 科技创新-全类型-全区-企业评价排行榜(11)
11 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /科技创新(#118) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 各乡镇创新评价无法切换年份 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] [结果] <img src="{904.png}" alt="" /> [期望] 有多个年份的数据时需要可以切换年份 | 已关闭 | 0 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | Closed | 姚强 | 已解决 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | 0 | 科技创新-全类型-全区-各乡镇创新评价(10)
12 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /科技创新(#118) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 科技创新-全类型-全区-创新力评价指标中有数个指标为0 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 打开网站，查看创新力评价指标 [结果] 新产品产值率、省科技型企业、科技人才项目的数据为0 <img src="{903.png}" alt="" /> [期望] 检查数据，检查这几项数据数值是否合理，若不合理则更改为正确的数值 | 已关闭 | 0 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | Closed | 姚强 | 已解决 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | 0 | 科技创新-全类型-全区-创新力评价指标(7)
13 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /后台管理/调档记录(#126) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 企业调档时提示语与行为不符合 | 3 | 3 | 代码错误 | [步骤] 在企业管理中将一家企业的等级从积极型改为趋零型 [结果] 提示“提档成功” <img src="{745.png}" alt="" /> [期望] 该行为为降档而非提档，修改提示语为“调档成功”或“降档成功” | 激活 | 0 | 创新评动力后端系统测试0.0.3(#12) | 魏鹏 |  |  |  | 0 | 后台管理-操作日志(55)
14 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /后台管理/调档记录(#126) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 列表分页有误 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 在分页中选择第二页 2. 点击操作时间进行筛选 3. 取消选中的时间 [结果] 列表中的数据为第二页数据，但是分页上显示为第一页 <img src="{670.png}" alt="" /> [期望] 方案一：取消时间筛选后不管之前如何，返回第一页显示第一页数据 方案二：取消时间筛选后返回之前的页数，分页组件中选中当前页码 | 已关闭 | 1 | 创新评动力后端系统测试0.0.3(#12) | Closed | 石巧云 | 已解决 | 创新评动力后端系统测试0.0.3(#12) | 0 | 后台管理-操作日志(55)
15 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /后台管理/调档记录(#126) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 调档记录列表刷新 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 打开调档记录页面 2. 在企业管理中调档某一家企业 3. 返回调档记录 [结果] 调档记录列表没有刷新 [期望] 在企业有调档后重新进入调档记录页面时需刷新列表 | 已关闭 | 0 | 创新评动力后端系统测试0.0.3(#12) | Closed | 石巧云 | 已解决 | 主干(#trunk) | 0 | 后台管理-操作日志(55)
16 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /后台管理/调档记录(#126) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 调档记录时间筛选结果有误 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 将调档记录中操作时间选择2021-06-21至2021-06-22 [结果] 无数据 <img src="{668.png}" alt="" /> <img src="{669.png}" alt="" /> [期望] 显示具体数据 | 已关闭 | 0 | 创新评动力后端系统测试0.0.3(#12) | Closed | 沈芳莉 | 已解决 | 创新评动力后端系统测试0.0.3(#12) | 0 | 后台管理-操作日志(55)
17 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /后台管理/评价模型(#124) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 删除正在使用中的模型 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 点击列表中正在使用中的评价模型的删除按键 [结果] 弹出删除提示框 <img src="{667.png}" alt="" /> [期望] 正在使用中的评价模型无法删除 | 激活 | 1 | 创新评动力后端系统测试0.0.3(#12) | 魏鹏 |  |  |  | 0 | 后台管理-评价模型-模型删除(50)
18 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /后台管理/评价模型(#124) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 评价模型同年多模型开启 | 2 | 1 | 代码错误 | [步骤] 1. 后台管理-评价模型 2. 开启同年份的某一评价模型 [结果] 同年份多模型被开启 <img src="{666.png}" alt="" /> [期望] 同年份仅有一个模型被开启，当开启一个评价模型时，自动关闭之前该年份的评价模型 | 已关闭 | 0 | 创新评动力后端系统测试0.0.3(#12) | Closed | 沈芳莉 | 已解决 | 创新评动力前端系统测试0.0.2(#11) | 0 | 后台管理-评价模型-模型切换(48)
19 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /科技创新(#118) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 企业创新评价分类在选择科技创新类型后显示内容有误 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 科技创新选择积极型 2. 查看企业创新评价分类图表 [结果] 显示四种分类 <img src="{627.png}" alt="" /> [期望] 1. 仅显示当前选择的科技创新类型的数据，如科技创新中选择积极型，该图表中为100%积极型环形图 2. 图例仅显示积极型图例 | 已关闭 | 0 | 创新评动力前端系统测试0.0.1(#8) | Closed | 沈芳莉 | 已解决 | 创新评动力前端系统测试0.0.2(#11) | 0 | 科技创新-某类型-全区-科技创新评价分类(21)
20 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /科技创新(#118) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 各乡镇创新评价在选择科技创新类型后显示内容有误 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 科技创新中选择积极型 2. 查看各乡镇创新评价 [结果] 仍显示四种类型 <img src="{626.png}" alt="" /> [期望] 1. 仅显示当前所选择的各级创新类型数据，如选择积极型后，该图表中仅显示积极型数据 2. 仅显示一种图例 | 已关闭 | 0 | 创新评动力前端系统测试0.0.1(#8) | Closed | 沈芳莉 | 已解决 | 创新评动力前端系统测试0.0.2(#11) | 0 | 科技创新-某类型-全区-各乡镇创新评价(22)
21 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /科技创新(#118) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 特色行业研发投入规模图表与设计不一致 | 3 | 3 | 界面优化 | [结果] 1. 图表名称左侧icon与设计不一致 2. 环形图上没有显示百分比 3. 环形图中央显示字段与设计不一致，设计中为“合计” 4. 环形图中央数值缺少单位，且颜色与设计不一致 5. 环形图延伸的线与设计不一致 6. 环形图上延伸出的产业研发投入数值没有高亮表示 <img src="{622.png}" alt="" /> [期望] 具体设计参考蓝湖https://lanhuapp.com/web/#/item/project/detailDetach?pid=1d21dd89-8c5f-49e7-955e-efeac86f468c&project_id=1d21dd89-8c5f-49e7-955e-efeac86f468c&image_id=df589c26-0d47-4e21-8182-9b71d30f3b03&fromEditor=true <img src="{623.png}" alt="" /> | 激活 | 0 | 创新评动力前端系统测试0.0.1(#8) | 姚强 |  |  |  | 0 | 科技创新-全类型-全区-特色行业研发投入规模(12)
22 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /科技创新(#118) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 各乡镇创新评价-详情 | 3 | 3 | 界面优化 | [步骤] 1. 点击各乡镇创新评价右侧“详情”按键 2. 查看研发投入规模图表 [结果] 纵轴数字被遮盖 <img src="{621.png}" alt="" /> [期望] 纵轴数字显示完全 | 已关闭 | 0 | 创新评动力前端系统测试0.0.1(#8) | Closed | 沈芳莉 | 已解决 | 创新评动力系统测试1.0.0(#18) | 0 | 科技创新-全类型-全区-各乡镇创新评价10)
23 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /科技创新(#118) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 各乡镇创新评价图表 | 4 | 4 | 界面优化 | [步骤] [结果] 1. 纵轴单位没有和数值对齐 2. 图例形状与设计不一致 3. 图表名称左侧icon与设计不一致 <img src="{620.png}" alt="" /> [期望] UI参考蓝湖https://lanhuapp.com/web/#/item/project/detailDetach?pid=1d21dd89-8c5f-49e7-955e-efeac86f468c&project_id=1d21dd89-8c5f-49e7-955e-efeac86f468c&image_id=df589c26-0d47-4e21-8182-9b71d30f3b03&fromEditor=true <img src="{619.png}" alt="" /> | 已关闭 | 0 | 创新评动力前端系统测试0.0.1(#8) | Closed | 沈芳莉 | 已解决 | 创新评动力前端系统测试0.0.2(#11) | 0 | 科技创新-全类型-全区-各乡镇创新评价(10)
24 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /科技创新(#118) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 企业创新评价分类图表与设计不一致 | 3 | 3 | 代码错误 | [步骤] 登入网站，查看企业创新评价分类 [结果] 1. 环形图没有立体效果 2. 图例与设计稿上不一致 3. 每种类型的企业数量显示与设计不一致 <img src="{616.png}" alt="" /> [期望] 该图表UI参考蓝湖https://lanhuapp.com/web/#/item/project/detailDetach?pid=1d21dd89-8c5f-49e7-955e-efeac86f468c&project_id=1d21dd89-8c5f-49e7-955e-efeac86f468c&image_id=df589c26-0d47-4e21-8182-9b71d30f3b03&fromEditor=true <img src="{617.png}" alt="" /> | 已关闭 | 0 | 创新评动力前端系统测试0.0.1(#8) | Closed | 沈芳莉 | 不予解决 | 创新评动力前端系统测试0.0.1(#8) | 0 | 科技创新-全类型-全区-科技创新评价分类(8)
25 | 南浔科技局创新评动力(#16) | /科技创新(#118) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 企业研发平台资质个数与表格中不一致 | 2 | 2 | 代码错误 | [结果] API返回数量为1119，在表格中筛选后得到的数量为39 <img src="{614.png}" alt="" /> <img src="{615.png}" alt="" /> [期望] 确认企业研发平台资质个数是否正确 | 已关闭 | 0 | 创新评动力前端系统测试0.0.1(#8) | Closed | 沈芳莉 | 已解决 | 创新评动力前端系统测试0.0.2(#11) | 0 | 科技创新-全类型-全区-创新力评价指标(7)

## 系统数据
/(#0) | (#0) | 主干(#trunk) | 月度指标晾晒(#216)
/科技创新(#118) | 南浔科技局创新评动力(#19) | 创新评动力系统测试1.0.0(#18)
/双剑合璧（取消）(#119) |  | 创新评动力后端集成测试0.0.3(#12)
/企业画像(#120) |  | 创新评动力前端集成测试0.0.2(#11)
/后台管理(#121) |  | 创新评动力前端集成测试0.0.1(#8)
/后台管理/企业管理(#122)
/后台管理/政策管理(#123)
/后台管理/评价模型(#124)
/后台管理/权限管理(#125)
/后台管理/调档记录(#126)