## 首页
区县级智慧教育管理平台
文件名 | 需求跟踪矩阵 | 项目编号 | P1
版本修订记录（项目）
版本号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期
V1.0 | 创建 | 王宇帆 | 2022-09-07
V1.1 | 需求变更修改 | 王宇帆 | 2022-09-18
V1.2 | 维护设计说明书 | 毛可嘉 | 2022-09-30
V1.3 | 维护代码 | 王宇帆、谭道刚、毛可嘉 | 2022-11-14
V1.4 | 维护测试用例 | 王宇帆、沈芳莉 | 2022-11-25
Readme
名称 | 描述 |  | 其他

## 填写说明
１、建立需求跟踪矩阵： １）需求分析工程师在产品需求规格说明书评审通过后，依据其编制形成跟踪矩阵（分纵向、横向两个矩阵）。 ２）建议项目组根据项目的模块或类划分建立跟踪子表。 ３）需求跟踪矩阵需经过项目经理的确认后方可纳入配置管理。
２、项目相关人员（设计、编码、测试）人员应在相关活动结束后，将所产生的工作产品与需求的对应关系在表中进行描述 １）设计工程师负责填写设计文档与需求的对应关系 ２）编码工程师负责填写代码与需求的对应关系 ３）测试工程师负责填写测试用例与需求的对应关系
３、CM工程师负责管理需求跟踪矩阵，并在已纳入跟踪的工作产品发生变更时维护跟踪矩阵
４、在完成阶段产品与需求对应关系的描述后，由项目经理指定人员进行审批，并填写在“文档控制页”中 项目经理指定人员在里程碑评审点对需求跟踪矩阵的维护情况进行确认，并填写在“文档控制页”中。

## 需求跟踪矩阵(纵向)
P4需求跟踪矩阵
用户需求编号 | 用户需求简述 （项目可行性分析报告） |  |  | 优先级 | 需求状态 | 需求规格说明书 |  | 详细设计说明书 |  | 代码 |  | 系统测试用例 |  | 验收测试用例
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  | 文件名称 | 功能编号 | 文件名称 | 功能编号 | 路径 | 文件名 | 文件名称 | 用例编号 | 文件名称 | 用例编号
1 | 地图基础功能 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1 | 《详细设计说明书》 | 4.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
2 |  | 地图操作功能 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.1 | 《详细设计说明书》 | 4.1.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
3 |  |  | 跨平台的浏览器支持 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.1 | 《详细设计说明书》 | 4.1.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
4 |  |  | 矢量地图数据显示 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.1 | 《详细设计说明书》 | 4.1.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
5 |  |  | 地图平滑缩放、自动漫游 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.1 | 《详细设计说明书》 | 4.1.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
6 |  |  | 动态注记 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.1 | 《详细设计说明书》 | 4.1.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
7 |  |  | 鹰眼地图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.1 | 《详细设计说明书》 | 4.1.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
8 |  | 地图浏览功能 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.2 | 《详细设计说明书》 | 4.1.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
9 |  |  | 快速浏览 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.2 | 《详细设计说明书》 | 4.1.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 2 | 《测试用例》 | 2
10 |  |  | 自动调整标注显示大小 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.2 | 《详细设计说明书》 | 4.1.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 2 | 《测试用例》 | 2
11 |  | 企业查询功能 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.3 | 《详细设计说明书》 | 4.1.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
12 |  |  | 鼠标点击企业点位进行查询 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.3 | 《详细设计说明书》 | 4.1.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
13 |  |  | 支持多种方式企业查询 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.3 | 《详细设计说明书》 | 4.1.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
14 |  |  | 查询链接 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.3 | 《详细设计说明书》 | 4.1.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 3 | 《测试用例》 | 3
15 |  | 查询定位功能 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.4 | 《详细设计说明书》 | 4.1.4 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 4 | 《测试用例》 | 4
16 |  | 地图测算功能 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.5 | 《详细设计说明书》 | 4.1.5 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
17 |  |  | 距离量算 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.5 | 《详细设计说明书》 | 4.1.5 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 5 | 《测试用例》 | 5
18 |  |  | 面积量算 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.5 | 《详细设计说明书》 | 4.1.5 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 5 | 《测试用例》 | 5
19 |  | 图层管理功能 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.6 | 《详细设计说明书》 | 4.1.6 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
20 |  |  | 图层切换 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.1.6 | 《详细设计说明书》 | 4.1.6 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 6 | 《测试用例》 | 6
21 | 企业大数据可视化功能 |  |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2 | 《详细设计说明书》 | 4.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
22 |  | “全区”亩均大数据统计分析 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.1 | 《详细设计说明书》 | 4.2.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
23 |  |  | 全区绩效评价六大指标 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.1 | 《详细设计说明书》 | 4.2.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
24 |  |  | 全区亩均税收年变化图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.1 | 《详细设计说明书》 | 4.2.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
25 |  |  | 全区企业类型占比 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.1 | 《详细设计说明书》 | 4.2.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 10 | 《测试用例》 | 10
26 |  |  | 各镇/区亩均税收排名 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.1 | 《详细设计说明书》 | 4.2.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 9 | 《测试用例》 | 9
27 |  |  | 荣誉企业列表 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.1 | 《详细设计说明书》 | 4.2.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 8 | 《测试用例》 | 8
28 |  |  | 行业数据分析 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.1 | 《详细设计说明书》 | 4.2.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 7 | 《测试用例》 | 7
29 |  |  | 南浔区鹰眼图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.1 | 《详细设计说明书》 | 4.2.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
30 |  | “规上规下”亩均大数据统计分析 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.2 | 《详细设计说明书》 | 4.2.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
31 |  |  | 规上/规下/个体户绩效评价指标 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.2 | 《详细设计说明书》 | 4.2.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 13 | 《测试用例》 | 13
32 |  |  | 规上/规下/个体户亩均税收年变化图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.2 | 《详细设计说明书》 | 4.2.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 14 | 《测试用例》 | 14
33 |  |  | 规上/规下企业类型占比 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.2 | 《详细设计说明书》 | 4.2.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 15 | 《测试用例》 | 15
34 |  |  | 各镇/区规上/规下/个体户企业亩均税收排名 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.2 | 《详细设计说明书》 | 4.2.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 16 | 《测试用例》 | 16
35 |  |  | 规上/规下/个体户企业列表 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.2 | 《详细设计说明书》 | 4.2.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 17 | 《测试用例》 | 17
36 |  |  | 全区规上/规下企业行业分析 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.2 | 《详细设计说明书》 | 4.2.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 18 | 《测试用例》 | 18
37 |  |  | 南浔区鹰眼图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.2 | 《详细设计说明书》 | 4.2.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
38 |  | “乡镇/区”亩均大数据统计分析 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.3 | 《详细设计说明书》 | 4.2.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
39 |  |  | 企业分布一张图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.3 | 《详细设计说明书》 | 4.2.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 19 | 《测试用例》 | 19
40 |  |  | 乡镇/区绩效评价六大指标 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.3 | 《详细设计说明书》 | 4.2.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 20 | 《测试用例》 | 20
41 |  |  | 乡镇/区亩均税收年变化图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.3 | 《详细设计说明书》 | 4.2.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 21 | 《测试用例》 | 21
42 |  |  | 乡镇/区企业类型占比 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.3 | 《详细设计说明书》 | 4.2.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 22 | 《测试用例》 | 22
43 |  |  | 荣誉企业列表 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.3 | 《详细设计说明书》 | 4.2.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 23 | 《测试用例》 | 23
44 |  |  | 行业数据分析 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.3 | 《详细设计说明书》 | 4.2.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 24 | 《测试用例》 | 24
45 |  |  | 南浔区鹰眼图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.3 | 《详细设计说明书》 | 4.2.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 1 | 《测试用例》 | 1
46 |  | 企业画像升级 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.4 | 《详细设计说明书》 | 4.2.4 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
47 |  |  | 企业基本信息 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.4 | 《详细设计说明书》 | 4.2.4 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 25/26 | 《测试用例》 | 25/26
48 |  |  | 企业经济指标变化图 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.4 | 《详细设计说明书》 | 4.2.4 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 25/26 | 《测试用例》 | 25/26
49 |  |  | 企业亩均效益区内排行 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.4 | 《详细设计说明书》 | 4.2.4 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 25/26 | 《测试用例》 | 25/26
50 |  |  | 企业荣誉墙 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.4 | 《详细设计说明书》 | 4.2.4 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 25/26 | 《测试用例》 | 25/26
51 |  |  | 企业用地量 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.2.4 | 《详细设计说明书》 | 4.2.4 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 25/26 | 《测试用例》 | 25/26
52 | 企业分档定级可视化功能 |  |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.3 | 《详细设计说明书》 | 4.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 27/28/29/30/31/32/33 | 《测试用例》 | 27/28/29/30/31/32/33
53 | 项目监控可视化 |  |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.3.4 | 《详细设计说明书》 | 4.4 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 34/35/36/37/38/39 | 《测试用例》 | 34/35/36/37/38/39
54 | 后台管理 |  |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.4 | 《详细设计说明书》 | 4.5 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
55 |  | 亩产效益评价模型 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.4.1 | 《详细设计说明书》 | 4.5.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
56 |  |  | 评价模型自定义 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.4.1 | 《详细设计说明书》 | 4.5.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 50/51 | 《测试用例》 | 50/51
57 |  |  | 评价结果 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.4.1 | 《详细设计说明书》 | 4.5.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 48 | 《测试用例》 | 48
58 |  |  | 企业调档 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.4.1 | 《详细设计说明书》 | 4.5.1 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 47 | 《测试用例》 | 47
59 |  | 企业管理 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.4.2 | 《详细设计说明书》 | 4.5.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
60 |  |  | 企业数据管理 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.4.2 | 《详细设计说明书》 | 4.5.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 46 | 《测试用例》 | 46
61 |  |  | 散乱企业管理 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.4.2 | 《详细设计说明书》 | 4.5.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 45 | 《测试用例》 | 45
62 |  |  | 政策执行情况管理 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.4.2 | 《详细设计说明书》 | 4.5.2 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 44 | 《测试用例》 | 44
63 |  | 账户管理 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 4.4.3 | 《详细设计说明书》 | 4.5.3 | /view/Home.vue | Home.vue | 《测试用例》 | 40/41/42/43 | 《测试用例》 | 40/41/42/43
64 | 相关数据整理 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.1
65 |  | 荣誉企业范围 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.1.1
66 |  | 特色产业范围 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.1.2
67 |  | 评价流程规定 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.1.3
68 |  | 升降档规定 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.1.4
69 | 软硬件环境要求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.2
70 |  | 网络环境 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.2.1
71 |  | 硬件环境 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.2.2
72 |  | 软件环境 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.2.3
73 | 产品质量需求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.3
74 | 系统性能优化 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.4
75 | 安全性需求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.5
76 | 产品升级维护需求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.6
77 | 接口需求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.7
78 |  | 企业大数据接口 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.7.1
79 |  | 项目监控接口 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.7.2
80 |  | 后台管理接口 |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.7.3
81 | 其他需求 |  |  | 高 | 新增 | 文件名称: 《产品需求规格说明书》; 功能编号: 5.8
Note on F3: whale: 新增 删除 修改