## Bug
Bug编号 | 所属产品 | 所属项目 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 重现步骤 | Bug状态 | 激活次数 | 影响版本 | 指派给 | 解决者 | 解决方案 | 解决版本 | 相关用例 | 附件
1 | 南浔亩均3.0(#15) | 南浔亩均3.0(#18) | 账号管理-账号修改还没确定列表中数据已经改变 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 在账号管理中编辑任一数据 2. 修改用户名 3. 列表中的数据同步被修改 4. 修改未已经存在的用户名，点击确定后报错，但是列表中的数据仍是刚才修改的数据 [结果] <img src="{196.png}" alt="" /> [期望] 未确定之前，列表中的数据不会更改 | 已关闭 | 1 | 主干(#trunk) | Closed | 石巧云 | 已解决 | 主干(#trunk) | 账号管理-账号修改(41)
2 | 南浔亩均3.0(#15) | 南浔亩均3.0(#18) | 企业用地没有直接显示在企业用地的地图中 | 3 | 3 | 界面优化 | [步骤] 查看太平微特电机企业画像 [结果] 企业用地中没有直接显示用红线框出的企业用地，拖动后才能找到红线框出的用地 <img src="{193.png}" alt="" /> [期望] 红线框出的面显示在企业用地的地图中心 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 姚强 | 已解决 | 主干(#trunk) | 规上企业企业画像(26) 规下/个体户企业企业画像(25)
3 | 南浔亩均3.0(#15) | 南浔亩均3.0(#18) | 切换类型后将分页定位到第一页 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 任选一个列表页，选择页数6 2. 切换筛选条件 3. 显示的数据为第一页的数据，但是分页上显示为6 [结果] <img src="{121.png}" alt="" /> [期望] 切换筛选条件后跳转到分页第一页 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 石巧云 | 已解决 | 主干(#trunk) | 企业数据管理(46)
4 | 南浔亩均3.0(#15) | 南浔亩均3.0(#18) | 上传文件失败报错后一直loading | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 上传shape文件或者Excel文件失败后一直在loading [结果] <img src="{110.png}" alt="" /> [期望] 上传失败后添加处理 | 已关闭 | 1 | 主干(#trunk) | Closed | 石巧云 | 已解决 | 主干(#trunk) | 企业数据管理(46)
5 | 南浔亩均3.0(#15) | 南浔亩均3.0(#18) | 调档后企业列表数据没有更新 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 在评价模型中将望森家具从C换位B 2. 调档成功后评价模型列表成功更改显示数据 3. 切换到企业数据管理列表，望森家具企业等级还是显示为C等 [结果] <img src="{106.png}" alt="" /> <img src="{107.png}" alt="" /> [期望] 调档后切换页面时，需显示最新数据 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 石巧云 | 已解决 | 主干(#trunk) | 企业调档修改(47)
6 | 南浔亩均3.0(#15) | 南浔亩均3.0(#18) | 连续创建普通账号，乡镇信息被预填且报错 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 接连创建账号时，所属乡镇被预填，但是点击确定时提醒“请选择所属乡镇” [结果] <img src="{105.png}" alt="" /> [期望] 连续创建新账号时不要预填信息 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 石巧云 | 已解决 | 主干(#trunk) | 账号管理-账号创建(43)
7 | 南浔亩均3.0(#15) | 南浔亩均3.0(#18) | 删除账号后列表页数据显示有误 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 新增账号成功后列表第四页有一条账号数据 2. 在第四页删除账号 [结果] 分页中第四页消失，但是没有显示第三页的数据 <img src="{104.png}" alt="" /> [期望] 删除最后一页的数据后，列表正常显示前一页的数据 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 姚强 | 已解决 | 主干(#trunk) | 账号管理-账号删除(43)
8 | 南浔亩均3.0(#15) | 南浔亩均3.0(#18) | 新增账号列表无刷新 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 进入后台管理 2. 选择权限管理，账号管理 3. 跳转到列表最后一页 4. 创建账号 [结果] 列表中没有显示新创建的列表 [期望] 创建账号成功后，自动刷新列表，新账号自动显示在列表中 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 姚强 | 已解决 | 主干(#trunk) | 账号管理-账号创建(43)
9 | 南浔亩均3.0(#15) | 南浔亩均3.0(#18) | 无规下企业但地图上有规下企业的点 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 选择规下企业，选择南浔镇，选择纺织业 [结果] iOS端手机上显示规下企业的点，但是PC端上无规下企业 <img src="{99.jpg}" alt="" /> <img src="{100.png}" alt="" /> [期望] 规下企业与PC端保持一致 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 石巧云 | 已解决 | 主干(#trunk) | 查询定位(4)
10 | 南浔亩均3.0(#15) | 南浔亩均3.0(#18) | 在后台页面登入过期后不会返回登入界面 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 登入账号进入后台管理 2. 账号登入过期 3. 在后台刷新页面或切换tab [结果] 位于后台页面，列表显示为空列表 [期望] 退出登入，返回登入界面 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 姚强 | 已解决 | 主干(#trunk) | 账号管理-账号列表显示(40)
11 | 南浔亩均3.0(#15) | 南浔亩均3.0(#18) | 账号管理-删除账号后列表没有刷新 | 2 | 2 | 代码错误 | [步骤] 1. 跳转到账号管理列表最后一页 2. 删除一个账号 [结果] 被删除的账号还在列表中 [期望] 删除账号的弹窗结束后自动刷新列表 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 石巧云 | 已解决 | 主干(#trunk) | 账号管理-账号删除(43)
12 | 南浔亩均3.0(#15) | 南浔亩均3.0(#18) | 企业排行列表一直显示空白列表 | 3 | 3 | 界面优化 | [步骤] 1. 选择分档定级 2. 滑动企业排行列表至最后 [结果] <img src="{82.png}" alt="" /> [期望] 企业循环显示在企业排行列表中 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 姚强 | 已解决 | 主干(#trunk) | 各等级企业列表(32)
13 | 南浔亩均3.0(#15) | 南浔亩均3.0(#18) | 行业亩均对比图UI | 4 | 4 | 界面优化 | [步骤] 1. 特色行业数据分析-更多 2. 行业亩均税收对比、行业亩均增加值对比 3. 置于图表柱状图上 [结果] 柱状图放大遮盖下方字体 <img src="{302.png}" alt="" /> [期望] 不要遮盖横坐标 | 已关闭 | 0 | 主干(#trunk) | Closed | 姚强 | 已解决 | 主干(#trunk) | 全区亩均大数据-特色行业数据分析(7)

## 系统数据
/(#0) | (#0) | 主干(#trunk)
| 南浔亩均3.0(#18) | 测试版1.0.0(#5)