## 首页
柯桥区全域旅游app项目
文件名 | 需求跟踪矩阵 | 项目编号 | P2
版本修订记录（项目）
版本号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期
V1.0 | 创建 | 沈心玥 | 2022-06-24
V1.1 | 需求完成 | 沈心玥 | 2022-07-27
V1.2 | 维护设计说明书 | 沈心玥、王凯迪 | 2022-08-30
V1.3 | 维护代码 | 王凯迪、戴震、 、沈心玥 | 2022-10-10
V1.4 | 维护测试用例 | 沈心玥、沈芳莉 | 2022-10-26
Readme
名称 | 描述 |  | 其他

## 填写说明
１、建立需求跟踪矩阵： １）需求分析工程师在产品需求规格说明书评审通过后，依据其编制形成跟踪矩阵（分纵向、横向两个矩阵）。 ２）建议项目组根据项目的模块或类划分建立跟踪子表。 ３）需求跟踪矩阵需经过项目经理的确认后方可纳入配置管理。
２、项目相关人员（设计、编码、测试）人员应在相关活动结束后，将所产生的工作产品与需求的对应关系在表中进行描述 １）设计工程师负责填写设计文档与需求的对应关系 ２）编码工程师负责填写代码与需求的对应关系 ３）测试工程师负责填写测试用例与需求的对应关系
３、CM工程师负责管理需求跟踪矩阵，并在已纳入跟踪的工作产品发生变更时维护跟踪矩阵
４、在完成阶段产品与需求对应关系的描述后，由项目经理指定人员进行审批，并填写在“文档控制页”中 项目经理指定人员在里程碑评审点对需求跟踪矩阵的维护情况进行确认，并填写在“文档控制页”中。

## 需求跟踪矩阵(纵向)
需求跟踪矩阵
用户需求编号 | 用户需求简述 （项目可行性分析报告） |  |  | 优先级 | 需求状态 | 产品规格说明书 |  | 详细设计说明书 |  | 代码 |  | 系统测试用例 |  | 验收测试用例
| 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |  |  | 文件名称 | 功能编号 | 文件名称 | 功能编号 | 路径 | 文件名 | 文件名称 | 用例编号 | 文件名称 | 用例编号
1 | 柯桥全域旅游 APP |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3 | 《详细设计说明书》 | 4.3 |  |  | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
2 |  | 推荐路线 | 推荐路线详情 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.1.1 | 《详细设计说明书》 | 4.3.1.1 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RouteController.java | RouteController.java | 《测试用例》 | 12 | 《测试用例》 | 12
3 |  |  | 路线上的景点信息 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.1.2 | 《详细设计说明书》 | 4.3.1.2 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 14 | 《测试用例》 | 14
4 |  |  | 景点语音导览 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.1.3 | 《详细设计说明书》 | 4.3.1.3 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 15 | 《测试用例》 | 15
5 |  |  | 导航 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.1.4 | 《详细设计说明书》 | 4.3.1.4 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 13 | 《测试用例》 | 13
6 |  |  | 周边服务 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.1.5 | 《详细设计说明书》 | 4.3.1.5 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RouteController.java | RouteController.java | 《测试用例》 | 10 | 《测试用例》 | 10
7 |  |  | 加入行程 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.1.6 | 《详细设计说明书》 | 4.3.1.6 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TravelController.java | TravelController.java | 《测试用例》 | 16/17/18 | 《测试用例》 | 16/17/18
8 |  |  | 分享 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.1.7 | 《详细设计说明书》 | 4.3.1.7 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/AboutController.java | AboutController.java | 《测试用例》 | 19/20 | 《测试用例》 | 19/20
9 |  |  | 评价 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.1.8 | 《详细设计说明书》 | 4.3.1.8 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/CommentController.java | CommentController.java | 《测试用例》 | 21 | 《测试用例》 | 21
10 |  | 美景信息 | 美景分类展示 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.2.1 | 《详细设计说明书》 | 4.3.2.1 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/ScenicController.java | ScenicController.java | 《测试用例》 | 38 | 《测试用例》 | 38
11 |  |  | 详情查看 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.2.2 | 《详细设计说明书》 | 4.3.2.2 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RouteController.java | RouteController.java | 《测试用例》 | 42 | 《测试用例》 | 42
12 |  |  | 导航 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.2.3 | 《详细设计说明书》 | 4.3.2.3 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 45 | 《测试用例》 | 45
13 |  |  | 语音导览 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.2.4 | 《详细设计说明书》 | 4.3.2.4 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 43 | 《测试用例》 | 43
14 |  |  | 景点推荐路线 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.2.5 | 《详细设计说明书》 | 4.3.2.5 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 53 | 《测试用例》 | 53
15 |  |  | 周边推荐 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.2.6 | 《详细设计说明书》 | 4.3.2.6 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RouteController.java | RouteController.java | 《测试用例》 | 53 | 《测试用例》 | 53
16 |  |  | 加入行程 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.2.7 | 《详细设计说明书》 | 4.3.2.7 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TravelController.java | TravelController.java | 《测试用例》 | 46/47/48 | 《测试用例》 | 46/47/48
17 |  |  | 分享 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.2.8 | 《详细设计说明书》 | 4.3.2.8 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/AboutController.java | AboutController.java | 《测试用例》 | 49/50 | 《测试用例》 | 49/50
18 |  |  | 评价 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.2.9 | 《详细设计说明书》 | 4.3.2.9 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/CommentController.java | CommentController.java | 《测试用例》 | 51 | 《测试用例》 | 51
19 |  | 美食信息 | 美食分类展示 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.3.1 | 《详细设计说明书》 | 4.3.3.1 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RouteController.java | RouteController.java | 《测试用例》 | 23 | 《测试用例》 | 23
20 |  |  | 详情查看 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.3.2 | 《详细设计说明书》 | 4.3.3.2 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RouteController.java | RouteController.java | 《测试用例》 | 27 | 《测试用例》 | 27
21 |  |  | 导航 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.3.3 | 《详细设计说明书》 | 4.3.3.3 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 29 | 《测试用例》 | 29
22 |  |  | 语音导览 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.3.4 | 《详细设计说明书》 | 4.3.3.4 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 27 | 《测试用例》 | 27
23 |  |  | 周边推荐 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.3.5 | 《详细设计说明书》 | 4.3.3.5 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RouteController.java | RouteController.java | 《测试用例》 | 37 | 《测试用例》 | 37
24 |  |  | 加入行程 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.3.6 | 《详细设计说明书》 | 4.3.3.6 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TravelController.java | TravelController.java | 《测试用例》 | 30/31/32 | 《测试用例》 | 30/31/32
25 |  |  | 分享 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.3.7 | 《详细设计说明书》 | 4.3.3.7 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/AboutController.java | AboutController.java | 《测试用例》 | 33/34 | 《测试用例》 | 33/34
26 |  |  | 评价 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.3.8 | 《详细设计说明书》 | 4.3.3.8 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/CommentController.java | CommentController.java | 《测试用例》 | 35 | 《测试用例》 | 35
27 |  | 美宿信息 | 美宿分类展示 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.4.1 | 《详细设计说明书》 | 4.3.4.1 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RouteController.java | RouteController.java | 《测试用例》 | 54 | 《测试用例》 | 54
28 |  |  | 详情查看 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.4.2 | 《详细设计说明书》 | 4.3.4.2 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RouteController.java | RouteController.java | 《测试用例》 | 58 | 《测试用例》 | 58
29 |  |  | 导航 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.4.3 | 《详细设计说明书》 | 4.3.4.3 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 60 | 《测试用例》 | 60
30 |  |  | 语音导览 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.4.4 | 《详细设计说明书》 | 4.3.4.4 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 59 | 《测试用例》 | 59
31 |  |  | 周边推荐 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.4.5 | 《详细设计说明书》 | 4.3.4.5 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RouteController.java | RouteController.java | 《测试用例》 | 68 | 《测试用例》 | 68
32 |  |  | 加入行程 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.4.6 | 《详细设计说明书》 | 4.3.4.6 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TravelController.java | TravelController.java | 《测试用例》 | 61/62/63 | 《测试用例》 | 61/62/63
33 |  |  | 分享 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.4.7 | 《详细设计说明书》 | 4.3.4.7 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/AboutController.java | AboutController.java | 《测试用例》 | 64/65 | 《测试用例》 | 64/65
34 |  |  | 评价 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.4.8 | 《详细设计说明书》 | 4.3.4.8 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/CommentController.java | CommentController.java | 《测试用例》 | 66 | 《测试用例》 | 66
35 |  | 主题游 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.5 | 《详细设计说明书》 | 4.3.5 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/ThemeController.java | ThemeController.java | 《测试用例》 | 83~93 | 《测试用例》 | 83~93
36 |  | 热门推荐 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.6 | 《详细设计说明书》 | 4.3.6 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RecommendController.java | RecommendController.java | 《测试用例》 | 94/95 | 《测试用例》 | 94/95
37 |  | 搜索 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.7 | 《详细设计说明书》 | 4.3.7 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 96/97/98/99/100 | 《测试用例》 | 96/97/98/99/100
38 |  | GIS 地图 | 旅游资源展示 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.8.1(1) | 《详细设计说明书》 | 4.3.8.1(1) | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 128、129 | 《测试用例》 | 128、129
39 |  |  | 地图 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.8.1(2) | 《详细设计说明书》 | 4.3.8.1(2) | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 128 | 《测试用例》 | 128
40 |  |  | 语音导览 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.8.1(3) | 《详细设计说明书》 | 4.3.8.1(3) | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 15/43 | 《测试用例》 | 15/43
41 |  |  | 导航 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.8.1(4) | 《详细设计说明书》 | 4.3.8.1(4) | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 135 | 《测试用例》 | 135
42 |  |  | 搜索 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.8.1(5) | 《详细设计说明书》 | 4.3.8.1(5) | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
43 |  |  | 景点实时流量信息展示 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.8.2(1) | 《详细设计说明书》 | 4.3.8.2(1) | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/service/ScheduledService.java | ScheduledService.java | 《测试用例》 | 129 | 《测试用例》 | 129
44 |  |  | 停车场实时流量信息展示 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.8.2(2) | 《详细设计说明书》 | 4.3.8.2(2) | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 129 | 《测试用例》 | 129
45 |  | 地图导览 | 自动语音讲解 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.9 | 《详细设计说明书》 | 4.3.9 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
46 |  | 轨迹记录 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.10 | 《详细设计说明书》 | 4.3.10 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TrackController.java | TrackController.java | 《测试用例》 | 133/134 | 《测试用例》 | 133/134
47 |  | 旅游圈 | 发布个人旅游圈 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.11.1 | 《详细设计说明书》 | 4.3.11.1 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/CircleController.java | CircleController.java | 《测试用例》 | 122 | 《测试用例》 | 122
48 |  |  | 查看他人旅游圈 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.11.2 | 《详细设计说明书》 | 4.3.11.2 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/CircleController.java | CircleController.java | 《测试用例》 | 125 | 《测试用例》 | 125
49 |  | 加入行程 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.12 | 《详细设计说明书》 | 4.3.12 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TravelController.java | TravelController.java | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
50 |  | 注册/登录/退出 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.13 | 《详细设计说明书》 | 4.3.13 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/UserController.java | UserController.java | 《测试用例》 | 1~7 | 《测试用例》 | 1~7
51 |  | 个人信息管理 | 个人信息修改 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.14.1 | 《详细设计说明书》 | 4.3.14.1 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/UserController.java | UserController.java | 《测试用例》 | 120 | 《测试用例》 | 120
52 |  |  | 个人行程管理-查看 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.14.2(1) | 《详细设计说明书》 | 4.3.14.2 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TravelController.java | TravelController.java | 《测试用例》 | 107 | 《测试用例》 | 107
53 |  |  | 添加行程 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.14.2(2) | 《详细设计说明书》 | 4.3.14.2 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TravelController.java | TravelController.java | 《测试用例》 | 110 | 《测试用例》 | 110
54 |  |  | 删除行程 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.14.2(3) | 《详细设计说明书》 | 4.3.14.2 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TravelController.java | TravelController.java | 《测试用例》 | 109 | 《测试用例》 | 109
55 |  |  | 历史行程 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.14.2(4) | 《详细设计说明书》 | 4.3.14.2 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TravelController.java | TravelController.java | 《测试用例》 | 107 | 《测试用例》 | 107
56 |  |  | 个人旅游圈管理 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.14.3 | 《详细设计说明书》 | 4.3.14.3 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/CircleController.java | CircleController.java | 《测试用例》 | 114/115/116 | 《测试用例》 | 114/115/116
57 |  |  | 个人轨迹管理 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.14.4(1) | 《详细设计说明书》 | 4.3.14.4 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TrackController.java | TrackController.java | 《测试用例》 | 111/112/113 | 《测试用例》 | 111/112/113
58 |  |  | 我的轨迹列表 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.14.4(2) | 《详细设计说明书》 | 4.3.14.4 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TrackController.java | TrackController.java | 《测试用例》 | 111 | 《测试用例》 | 111
59 |  |  | 查看轨迹 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.14.4(3) | 《详细设计说明书》 | 4.3.14.4 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TrackController.java | TrackController.java | 《测试用例》 | 112 | 《测试用例》 | 112
60 |  |  | 删除轨迹 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.14.4(4) | 《详细设计说明书》 | 4.3.14.4 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/TrackController.java | TrackController.java | 《测试用例》 | 113 | 《测试用例》 | 113
61 |  | 评价、点赞 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.15 | 《详细设计说明书》 | 4.3.15 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/CommentController.java | CommentController.java | 《测试用例》 | 21/51/35/66/22/36/52/67 | 《测试用例》 | 21/51/35/66/22/36/52/67
62 |  | 分享 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.16 | 《详细设计说明书》 | 4.3.16 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/AboutController.java | AboutController.java | 《测试用例》 | 19/20/49/50/33/34/64/65 | 《测试用例》 | 19/20/49/50/33/34/64/65
63 |  | 信息反馈 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.17 | 《详细设计说明书》 | 4.3.17 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/AboutController.java | AboutController.java | 《测试用例》 | 105/106 | 《测试用例》 | 105/106
64 |  | 咨询 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.18 | 《详细设计说明书》 | 4.3.18 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/AboutController.java | AboutController.java | 《测试用例》 | 104 | 《测试用例》 | 104
65 |  | 新消息 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.19 | 《详细设计说明书》 | 4.3.19 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/AboutController.java | AboutController.java | 《测试用例》 | 103 | 《测试用例》 | 103
66 |  | 天气 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.20 | 《详细设计说明书》 | 4.3.20 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/AboutController.java | AboutController.java | 《测试用例》 | 101 | 《测试用例》 | 101
67 |  | 免责声明 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.3.21 | 《详细设计说明书》 | 4.3.21 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/AboutController.java | AboutController.java | 《测试用例》 | 102 | 《测试用例》 | 102
68 | 微网页版本 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.4 | 《详细设计说明书》 | 4.4 |  |  | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
69 |  | 推荐路线 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.4.1 | 《详细设计说明书》 | 4.4.1 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 9、12 | 《测试用例》 | 9、12
70 |  | 美景信息 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.4.2 | 《详细设计说明书》 | 4.4.2 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RouteController.java | RouteController.java | 《测试用例》 | 38/42 | 《测试用例》 | 38/42
71 |  | 美食信息 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.4.3 | 《详细设计说明书》 | 4.4.3 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RouteController.java | RouteController.java | 《测试用例》 | 23/27 | 《测试用例》 | 23/27
72 |  | 美宿信息 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.4.4 | 《详细设计说明书》 | 4.4.4 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RouteController.java | RouteController.java | 《测试用例》 | 54/58 | 《测试用例》 | 54/58
73 |  | 主题游 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.4.5 | 《详细设计说明书》 | 4.4.5 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/ThemeController.java | ThemeController.java | 《测试用例》 | 83/84 | 《测试用例》 | 83/84
74 |  | 热门推荐 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.4.6 | 《详细设计说明书》 | 4.4.6 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/RecommendController.java | RecommendController.java | 《测试用例》 | 94/95 | 《测试用例》 | 94/95
75 |  | 搜索 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.4.7 | 《详细设计说明书》 | 4.4.7 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/MapController.java | MapController.java | 《测试用例》 | 97 | 《测试用例》 | 97
76 |  | 其他微网页中可操作 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.4.8 | 《详细设计说明书》 | 4.4.8 |  |  | 《测试用例》 | 101/102/103 | 《测试用例》 | 101/102/103
77 |  | 其他微网页中操作 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.4.9 | 《详细设计说明书》 | 4.4.9 |  |  | 《测试用例》 | 138 | 《测试用例》 | 138
78 | 后台管理平台 |  |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5 | 《详细设计说明书》 | 4.5 |  |  | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
79 |  | 用户管理 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.1 | 《详细设计说明书》 | 4.5.1 |  |  | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
80 |  |  | 后台管理员 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.1 | 《详细设计说明书》 | 4.5.1.1 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/system/SystemUserController.java | SystemUserController.java | 《测试用例》 | 139~143 | 《测试用例》 | 139~143
81 |  |  | APP用户 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.1 | 《详细设计说明书》 | 4.5.1.1 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/system/SystemUserController.java | SystemUserController.java | 《测试用例》 | 139 | 《测试用例》 | 139
82 |  | 数据管理 |  | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.2 | 《详细设计说明书》 | 4.5.2 |  |  | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
83 |  |  | 推荐路线管理 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.2 | 《详细设计说明书》 | 4.5.2.1 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/system/SystemDataController.java | SystemDataController.java | 《测试用例》 | 144~148 | 《测试用例》 | 144~148
84 |  |  | 美景管理 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.2 | 《详细设计说明书》 | 4.5.2.2 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/system/SystemDataController.java | SystemDataController.java | 《测试用例》 | 149~153 | 《测试用例》 | 149~153
85 |  |  | 美宿管理 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.2 | 《详细设计说明书》 | 4.5.2.3 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/system/SystemDataController.java | SystemDataController.java | 《测试用例》 | 154~158 | 《测试用例》 | 154~158
86 |  |  | 美食管理 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.2 | 《详细设计说明书》 | 4.5.2.4 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/system/SystemDataController.java | SystemDataController.java | 《测试用例》 | 159~163 | 《测试用例》 | 159~163
87 |  |  | 主题游管理 | 低 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.2 | 《详细设计说明书》 | 4.5.2.5 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/system/SystemDataController.java | SystemDataController.java | 《测试用例》 | 164~167 | 《测试用例》 | 164~167
88 |  |  | 热门推荐管理 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.2 | 《详细设计说明书》 | 4.5.2.6 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/system/SystemDataController.java | SystemDataController.java | 《测试用例》 | 168~169 | 《测试用例》 | 168~169
89 |  | 推送管理 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.3 | 《详细设计说明书》 | 4.5.3 |  |  | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
90 |  |  | 版本更新推送 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.3 | 《详细设计说明书》 | 4.5.3.1 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/system/SystemPushController.java | SystemPushController.java | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
91 |  |  | 景食宿路线更新推送 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.3 | 《详细设计说明书》 | 4.5.3.2 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/system/SystemPushController.java | SystemPushController.java | 《测试用例》 | 173/174 | 《测试用例》 | 173/174
92 |  |  | 旅游交通信息推送 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.3 | 《详细设计说明书》 | 4.5.3.3 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/system/SystemPushController.java | SystemPushController.java | 《测试用例》 | 175/176 | 《测试用例》 | 175/176
93 |  | 静态数据接入 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.4 | 《详细设计说明书》 | 6.3.5 |  |  | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
94 |  | 动态数据接入 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.5 | 《详细设计说明书》 | 6.3.6 |  |  | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
95 |  | 数据接口开放 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.6 | 《详细设计说明书》 | 6.3.7 |  |  | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
96 |  | 系统日志 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.7 | 《详细设计说明书》 | 6.3.8 | src/main/java/com/zjtoprs/keqiao/controller/system/SystemLogController.java | SystemLogController.java | 《测试用例》 | 177 | 《测试用例》 | 177
97 |  | 安全机制 |  | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.8 | 《详细设计说明书》 | 6.3.9 |  |  | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
98 |  |  | 登录安全 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.8 | 《详细设计说明书》 | 6.3.9(1) |  |  | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
99 |  |  | 接口安全 | 高 | 新增 | 《产品需求规格说明书》 | 6.5.8 | 《详细设计说明书》 | 6.3.9(2) |  |  | 《测试用例》 | - | 《测试用例》 | -
Note on B3: whale: 86186: 来源项目可行性分析报告中的功能列表