## Sheet1
Bug编号 | 所属产品 | 所属模块 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 重现步骤 | Bug状态 | 激活次数 | 解决者 | 解决方案 | 相关用例 | 备注
1 | 数字张村一张图 | 模型底座 | 模型底座优化 | 3 | 3 | 界面优化 | 打开网页，查看整个模型 1.人物走动僵硬且有些人没有贴合路面，漂浮在路上 2.动物动作优化，低头转头等太过僵硬 3. 河流部分地形高过河面 | 已关闭 | 1 | 王凯迪 | 已解决 | 三维模型地图(1)
2 | 数字张村一张图 | 模型底座 | 漫游关闭后无法结束 | 2 | 2 | 代码错误 | 打开漫游按键，在漫游过程中关闭漫游按键--> 画面依旧在漫游，未退出漫游 [期望]关闭漫游后即返回原来的页面 | 已关闭 | 0 | 滕润婕 | 已解决 | 三维模型地图(1)
3 | 数字张村一张图 | 党建智引 | 点击村委会架构和经联社架构中的人员无法与地图关联 | 3 | 3 | 代码错误 | 在党建智引页面中，点击村委会架构或者经联社架构列表中的人员 --> 点击后未关联地图，显示人员详情 [期望]点击列表后地图联动，定位到该人员位置，缩放地图，并展示人员详情弹窗 | 已关闭 | 0 | 滕润婕 | 已解决 | 党建引领-党员POI点详情查看(15)
4 | 数字张村一张图 | 党建智引 | 红心帮详情弹窗UI与整体不符 | 4 | 4 | 界面优化 | 点击红心帮列表中的某个事件，出现事件详情弹窗 --> 风格与整体不符 [期望]修改样式，保持界面整体风格 | 已关闭 | 0 | 滕润婕 | 已解决 | 党建引领-红心帮认领情况(18)
5 | 数字张村一张图 | 全域智治 | POI点样式修改 | 3 | 3 | 界面优化 | 全域智治中所有POI点根据UI修改 | 已关闭 | 0 | 滕润婕 | 已解决 | 综合治理-默认显示(25)
6 | 数字张村一张图 | 民生服务 | 图层管理中重点服务未显示所有类型 | 2 | 1 | 代码错误 | 点击图层管理中的重点服务 --> 未展开显示所有重点服务对象 [期望]点击重点服务后显示所有对象：低保户、低保边缘户、残疾户 | 已关闭 | 0 | 滕润婕 | 已解决 | 民生服务-图层管理(42)
7 | 数字张村一张图 | 文旅智融 | 游客趋势分析模块显示空白 | 1 | 1 | 代码错误 | 在文旅智融页面查看游客趋势分析页面 --> 该模块显示空白 [期望]若暂时没有该模块数据，使用占位图显示 | 已关闭 | 0 | 滕润婕 | 已解决 | 文旅融合-游客统计(52)
8 | 数字张村一张图 | 文旅智融 | 游客统计数量与实际不符 | 2 | 1 | 代码错误 | 查看各类游客统计图表 --> 人数与实际数量不一致 [期望]检查数据来源，优化数据结构，贴合实际数据显示 | 已关闭 | 0 | 王凯迪 | 已解决 | 文旅融合-游客统计(52)
9 | 数字张村一张图 | 村情智递 | 在图层管理中点击部分人员，未与地图联动 | 3 | 3 | 代码错误 | 在图层管理中点击人员 --> 部分人员点击后无响应 [期望]点击后地图联动，并显示人员详情弹窗 | 已关闭 | 0 | 王凯迪 | 延期处理 | 张村概况-POI点详情查看(6) | 客户未提供所有人员信息，部分人员无法关联到地图数据